Institut für Kulturwirtschaft

und Kulturforschung

MigrantInnen 
im Linzer Kulturbereich

Bewerbung um das von Linz-Kultur 
ausgeschriebene Forschungsprojekt

Linz, 10. Dezember 2005

Univ.-Prof. Dr. Ingo Mörth
Dr.in Gudrun Kainz
Mag.a Susanne Ortner

Inhalt

1	Ausgangssituation und Ziele	3

2	MigrantInnen im Kultur- und Kunstbereich	4

3	Vorgeschlagene Projekt-Teile	5

3.1	Diplomarbeit zum Kulturverhalten und zur kulturellen Rezeption  
	von MigrantInnen in Österreich und der BRD	5

3.2	Organisations-, Vereins- & Initiativen-Erhebung „Migration und Kultur in Linz“	5

3.3	Tiefeninterviews mit wesentlichen HandlungsträgerInnen 
	und KulturexpertInnen	7

3.4	Kontrahierung: Fokusgruppe zur Maßnahmenentwicklung und  
	zur Festlegung eines Handlungsrasters für die Kulturförderung  
	im MigrantInnenbereich	8

4	Projektzeitplan und Kosten	9

4.1	Projektphasen- und Zeitplan	9

4.2	Kosten	9

5	Qualifikation der Organisation und der BearbeiterInnen	10

5.1	Zur Qualifikation des Instituts für Kulturwirtschaft und Kulturforschung	10

5.2	Zur Qualifikation der BearbeiterInnen	10

5.2.1	Projektleitung: a.Univ.-Prof Dr. Ingo Mörth	10

5.2.2	Projektmitarbeit: Dr.in Gudrun Kainz	10

5.2.3	Projektmitarbeit: Mag.a Susanne Ortner	11

6	Materialien	12

6.1	Literaturverzeichnis	12

6.2	Verzeichnis von Linzer Organisationen mit 
	MigrantInnen- und/oder Kulturbezug	26

# Ausgangssituation und Ziele

Die Kulturstadt Linz versteht sich auch als „Stadt der Kulturen“ und der kulturellen Vielfalt und will im Sinne der Zielsetzungen des Linzer Kulturentwicklungsplanes die „autonomen kulturellen Entfaltungsmöglichkeiten“ (KEP, Teil „K-Profil“, online) für MigrantInnen und ethnische Minderheiten besser fördern.

Trotz der bisherigen Bemühungen der Kulturpolitik und Kulturförderung und trotz einiger guter Ansätze der Selbstorganisation verschiedener MigrantInnengruppen auch im Kulturbereich (siehe z.B. das „Forum Interkulturalität“) nehmen MigrantInnen weder als Kulturschaffende noch als Publikum am Kultur- und Kunstgeschehen der Stadt in einem zufriedenstellenden Ausmaß teil.

Um die Fördermaßnahmen im Bereich Kultur von und für MigrantInnen künftig gezielter zu gestalten und die kulturelle Partizipation der Zielgruppe weiterzuentwickeln, hat die Stadt Linz ein Projekt zur Erforschung des Themas „MigrantInnen im Linzer Kulturbereich“ ausgeschrieben, das folgende Ziele beinhaltet:

- Erforschung der Selbstorganisation der zugewanderten Ethnien und Gruppen und Darstellung aktiver Linzer MigrantInnenorganisationen, insbesondere im Kulturbereich;

- Befragung von Verantwortlichen bei kulturbezogenen MigrantInnenvereinen und -organisationen über Schwerpunkte, Zielsetzungen, Rahmenbedigungen, Bedürfnisse, Perspektiven etc.;

- Umfassende Dokumentation und Darstellung der Linzer MigrantInnenszene im Kulturbereich nach den o.a. Kriterien im Sinne einer fortschreibbaren Datenbank;

- Vertiefung der Fragestellungen hinsichtlich Situation, Defiziten und Bedürfnissen einer Kulturarbeit von und für MigrantInnen in Tiefeninterviews mit relevanten AkteurInnen aus MigrantInnen-Initiativen und ExpertInnen aus dem Linzer Kultur- und Kunstbereich;

- Entwicklung von Leitlinien für Maßnahmen, Projekte und Initiativen zur verstärkten Einbindung und Aktivierung der Zielgruppe als KulturproduzentInnen wie Kulturpublikum;

- Erstellung eines konkreten Rasters für Maßnahmen und Strategien zur umfassenden Verbesserung der kulturellen Partizipation von MigrantInnen in den nächsten Jahren.

Diese Ausschreibung richtete sich direkt an verschiedene Forschungseinrichtungen im Kontext von Kultur und Sozialforschung in Linz. Die hiermit anbietende Einrichtung erlangte durch die Einbeziehung des Instituts für Soziologie an der JKU in die Ausschreibung sowie durch die Doppelzugehörigkeit des Leiters, a.Univ.-Prof. Dr. Ingo Mörth, Kenntnis von der Ausschreibung und bietet als eigenständiges Drittmittel-Forschungsinstitut der JKU an, wobei hinsichtlich Projektteil 3.1 der Arbeitsbereich „Kultur- und Mediensoziologie“ des Instituts für Sozioogie einbezogen ist.

# MigrantInnen im Kultur- und Kunstbereich

Neben dem eher quantitativen Aspekt des Ausmaßes der kulturellen Partizipation von MigrantInnen, der in der Ausschreibung betont wird, ist für das Projekt auch die qualitative Gestaltung der Teilnahme und Teilhabe an der städtischen Kultur wesentlich: „MigrantInnen, die eine Arbeit im Kultur- und Kunstbereich leisten oder leisten wollen, werden oft mit der Problematik der Reduzierung ihrer Betätigungsfelder und auch der Themen, mit welchen sie sich beschäftigen "sollen/dürfen", konfrontiert. Die Ausgrenzung durch die Einschränkung als ausschließlich "BotschafterInnen fremder Kulturen" oder "VertreterInnen von Gruppen die sich entwurzelt fühlen oder zwischen zwei Kulturen stehen" macht es MigrantInnen fast unmöglich am kulturellen Geschehen als gleichberechtigte ProtagonistInnen teilzunehmen.“ (Salgado 2004, online)

Mit diesem Statement skizziert Rubia Salgado (Kulturaktivistin vom Zentrum MAΪZ, Linz) treffend ein wesentliches inhaltliches Problem der Kulturarbeit von und mit MigrantInnen, die sich in einer dominanten Kultur des Gastlandes behaupten will und muss: die Ausgrenzung durch Festlegung auf die o.a. Facetten von Ethnizität (im Sinne einer exotistischen Folklore (vgl. dazu auch Mörth 2004) einerseits und der Pflege der eigenen ethnisch-kulturellen Identität andererseits). Diese Ausgrenzung geht zudem einher mit laufendem Anpassungsdruck, so dass kulturelle Integration im Sinne einer gleichberechtigten und autonomen Teilnahme und Teilhabe an der kulturellen Vielfalt des urbanen Raumes schwierig wird. MigrantInnenkultur ist so stets der Gefahr ausgesetzt, als bloße Nischenkultur und bestenfalls multikultureller Aufputz geduldet oder vom kulturellen Mainstream absorbiert zu werden.

Das Schaffen und Vermitteln authentischer und selbstbestimmter migrantischer Kultur(en) kann daher nur gelingen, wenn ihr bzw. ihnen freie kulturelle Räume auf allen Ebenen städtischer Kultur und Kunst (vom Stadtteil bis zu den Medien, von den Ausstellungsflächen bis zu den Bühnen) eingeräumt, und wenn die jeweils eigenen kulturellen Kompetenzen gefördert und entwickelt werden. Hier ist u.E. eine grundsätzliche Leitlinie für Analysen und Maßnahmenentwicklung zu sehen.

Auch die Rezeption kultureller Angebote durch MigrantInnen bewegt sich in diesem Spannungsfeld zwischen der Bewahrung der jeweiligen kulturell-sprachlich-ethnischen Identität einerseits und der Teilnahme am gesamten sozio-kulturellen und künstlerischen Angebot der Stadt andererseits. Diese Teilnahme wird darüber hinaus nicht nur durch die fehlende allgemeine soziale Präsenz migrantischer Kulturproduktion beeinträchtigt, sondern auch durch das generelle Phänomen der bildungs- und schichtspezfisch unterschiedlichen Kultur- und Kunstrezeption. Viele Aspekte des städtischen Kulturlebens erreichen eher höhere Bildungs- und Sozialschichten, und MigrantInnen sind hier doppelt ausgegrenzt, da sie weniger zu diesen Gruppen der Bevölkerung zu rechnen sind.

Kulturarbeit und Kulturproduktion von MigrantInnen ist in diesem Zusammenhang auch mit dem Problem konfrontiert, sich zur Erkämpfung der Gleichberechtigung im Kultur- und Kunstgeschehen auf einen komplexen Diskurs und eine teilweise sehr spezielle Kultur- und Kunstszene einlassen zu müssen, welche auf der anderen Seite der Rezeption und Teilnahme durch die eigene Zielgruppe entgegenstehen, da der Mehrheit der MigrantInnen die Fähigkeiten zur Decodierung der verwendeten kulturellen Zeichensysteme fehlt.

Es besteht daher durchaus auch eine gewisse Gefahr, dass eine „MigrantInnenelite“ sich einen autonomen Platz im Kulturgeschehen der Stadt erkämpft, dies aber mit dem Verbleib der Mehrheit der MigrantInnen in den o.a. „ethnischen Nischen“ erkauft.

Als weitere Leitlinie des Projektes sei daher aus unserer Sicht die Betonung der besonderen Verpflichtung zur Vermittlung und kulturellen Kompetenzentwicklung gerade im eigenen Bereich (migrantische Bevölkerung) genannt.

# Vorgeschlagene Projekt-Teile

Die Zielsetzungen des Projektes sollen unter Berücksichtigung der o.a. Einstiegsüberlegungen und Leitlinien durch folgende Projektteile realisiert werden:

## Diplomarbeit zum Kulturverhalten und zur kulturellen Rezeption 
von MigrantInnen in Österreich und der BRD

Die Art und das quantitative Ausmaß der Teilnahme von MigrantInnen am Kulturangebot städtischer Räume ist eine wichtige Dimension des Projektes, kann aber (wegen der gegebenen Dotierung) nicht durch eigene empirische Erhebungen abgedeckt werden. Um trotzdem Informationen erarbeiten und in die Formulierung von Maßnahmen einfließen lassen zu können, bietet sich die (Sekundär-)Analyse von vorhandenen Kultur- und Freizeitstudien und Kulturumfragen an, die in der Befragung auch die Kategorien „Muttersprache“ bzw. „Staatsangehörigkeit“ berücksichtigt haben. Leider wurde dies weder bei der Linzer Kulturumfrage 2000 durch spectra (Kulturdirektion Linz 2000), noch bei den oö. Kulturumfragen durch market (2000, 2003, 2005) getan. Neben diversen Jugend- und Freizeitstudien in Linz und OÖ. im Rahmen von Projekten des anbietenden Instituts (Hirtenlehner 2001; Mörth 2001; Kapl 2005) bieten sich der Mikrozensus September 1998 (Sonderthema Kultur und Freizeit) und verschiedene Studien in Wien (z.B. Betz 1994), Salzburg, Graz und der BRD als Primärquellen an.

Dieses Thema soll Studierenden der Soziologie oder Sozialwirtschaft an der JKU Linz als Diplomarbeitsthema angeboten werden, welche die Spezielle Soziologie „Kultur- und Mediensoziologie“ absolvieren und daher über Vorkenntnisse und Interesse im Feld verfügen. Die Arbeit soll aus Projektmitteln im Ausmaß einer üblichen Förderung für Diplomarbeiten (EUR 500,-) dotiert werden.

## Organisations-, Vereins- und Initiativen-Erhebung „Migration und Kultur in Linz“

Ausschließlich kulturbezogene Organisationen, Vereine bzw. Initiativen sind im MigrantInnenbereich eher die Ausnahme. Zumeist verbindet sich die Vertretung politischer, sozialer und rechtlicher Belange (auch) mit kulturellen Aspekten. Eine erste Bestandsaufnahme (vgl. Kap. 6.2) ergab immerhin 121 Einrichtungen und Angebote/ Personen/ Initiativen, die im Raum Linz im Kontext von Kultur (Kunst/ Medien) und Migration Bedeutung haben könn(t)en:

Neben (1) Einrichtungen der Selbstorganisation von MigrantInnen gibt es (2) Organisationen, die sich um Belange von MigrantInnen und Flüchtlingen kümmern, und in denen Betroffene aktiv mitwirken. Dazu kommen (3) konsularische Vertretungen von Herkunftsländern, (4) Vereinigungen, die sich dem Austausch zwischen Österreich und Herkunftsländern widmen, und (5) Einrichtungen, die innerhalb eines Engagements für Frieden, Menschenrechte, Entwicklungsländer etc. auch für MigrantInnen in Linz bedeutsam sind. Wichtig sind auch (6) Personen und Gruppen, die MigrantInnen in Medien vertreten, und (7) religiöse Einrichtungen, die für MigrantInnen bedeutsam sind, wie insbesondere islamische oder orthodoxe Einrichtungen. Gegenüber der Ausschreibung des Projekts wird daher eine Ausweitung der Erhebung über spezifische MigrantInnenkulturvereine hinaus auf alle 7 o.a. Kategorien vorgeschlagen.

Insbesondere die Medienpräsenz erscheint aus grundsätzlichen und theoretischen Überlegungen als eine wichtige Dimension, weswegen jedenfalls alle Personen, die im MigrantInnen-Radio „Radio FRO“ spezifische Programmverantwortung tragen (vgl. Kap. 6.2), in die Erhebung einbezogen werden sollen.

Auch religiöse Einrichtungen haben für MigrantInnen kulturelle Bedeutung. Daher sind entsprechende kirchlich-religiöse Funktionsträger und Vereinigungen ebenfalls zu berücksichtigen (für eine erste Bestandsaufnahme vgl. Kap. 6.2). Religionen und religiöse Gruppen, die nicht zu den in Österreich anerkannten Religionsgemeinschaften zählen (wie z.B. die Baha’i, vgl. Mörth 1988), sind in Linz zusätzlich zu eruieren und einzubeziehen.

Die Erhebung soll in schriftlicher Form bei den vorher recherchierten verantwortlichen Personen (vgl. Kap. 6.2; e-Mail-, Fax- oder postalischer Rücklauf) der Organisationen, Vereine, Initiativen etc. im Migrationskontext nach zumindest folgenden Kategorien erfolgen (genaue Dimensionen nach Absprache mit dem Auftraggeber, vgl. hier auch die bisherigen Linzer Vereinserhebungen des Anbieters (Mörth 1986; Mörth 1992)):

- Schwerpunkt der Tätigkeit; Hauptzweck der Aktivitäten;

- (allfällige zusätzliche) kulturelle Aspekte und Relevanzen der Tätigkeit;

- räumlicher Horizont der Aktivitäten;

- Zielgruppe der Aktivitäten;

- bisher (= letzte 4–7 Jahre ?) gesetzte konkrete Aktivitäten einschließlich 
deren kultureller Bedeutung/ Dimensionen;

- zusätzlicher inhaltlicher Kontext & weitere Rahmenbedingungen der Aktivitäten;

- bisherige Probleme und Erfahrungen insbesondere im Kultur- und Medienbereich;

- bisherige und erwünschte Öffentlichkeitsarbeit bzw. Öffentlichkeitswirkung;

- Bedürfnisse hinsichtlich & Perspektiven für künftige(r) Aktivitäten;

- Vorschläge für Maßnahmen zur Förderung von MigrantInnen & der MigrantInnen-Kultur;

- Ideen und Wünsche für den Stellenwert von MigrantInnen-Kultur im Angebot/ Programm der Kulturhauptstadt Linz 2009.

Die Ergebnisse dieser Organisationserhebung sollen in einer Datenbank dokumentiert werden. Das Format dieser Datenbank soll in Absprache mit dem Auftraggeber festgelegt werden.

## Tiefeninterviews mit wesentlichen HandlungsträgerInnen und KulturexpertInnen

Erst nach der Recherche innerhalb aller relevanten MigrantInnen-Organisationen und -Initiativen soll (in Absprache mit dem Auftraggeber) bestimmt werden, mit welchen HandlungsträgerInnen und ExpertInnen Tiefeninterviews zur Situation und Entwicklung der MigrantInnen-Kultur sowie zu möglichen und sinnvollen Maßnahmen geführt werden sollen.

Aus budgetären Gründen soll die Gesamtzahl der Interviews auf maximal 18 festgelegt werden. 10-12 Tiefeninterviews sollen HandlungsträgerInnen aus dem Bereich MigrantInnen-Kultur in Linz betreffen; dazu sollen 6-8 weitere ExpertInnen aus der Linzer bzw. österr. Kultur- und Kunstszene mit einschlägigem Bezug einbezogen werden.

Nach derzeitigem Stand der Bedeutung für Fragen der MigrantInnenkultur im Raum Linz sollen aus unserer Sicht folgende Organisationen/ Initiativen jedenfalls auf der Ebene von ExpertInnengesprächen erfasst und für das Hauptziel des Projektes - die Entwicklung von Maßnahmen und Förderkonzepten - erschlossen werden:

- Verein Arcobaleno;

- MAÏZ – Autonomes Integrationszentrum für Migrantinnen;

- PANGEA – Interkulturelle Medienwerkstätte;

- MEDEA Linz – Verein für Medienpädagogik etc.;

- Radio FRO, Linz;

- Birlikte Yaşam – Miteinander leben;

- Stadtwerkstatt Linz;

- Kulturdirektion Linz – Stadtteilbelebung;

- MigrantInnenkultur extern (1-2 ExpertInnen aus dem Bereich der Wiener (Grazer/ Salzburger) Angebote und Erfahrungen).

- ev. Intendanz Linz 2009.

- dazu: (weitere 8 Einrichtungen/ Personen gemäß den Ergebnissen von Pkt. 3.2).

Diese Tiefeninterviews sollen dazu dienen, die Bedürfnisse und Defizite einer Kulturarbeit von und mit MigrantInnen in Linz aufzuzeigen und Ansatzpunkte für mögliche Maßnahmen zu verdeutlichen. Die genauen Dimensionen der Tiefeninterviews (Leitfaden) sollen sich aus den Ergebnissen von Kap. 3.2 und aus den ersten Hinweisen aus Projektteil 3.1 ergeben. Als vorläufige Liste sollen aus heutiger Sicht jedenfalls folgende Dimensionen einfließen:

- allgemeine Beschreibung bisheriger Erfahrungen im Bereich MigrantInnenkultur;

- bisherige Problemzonen und Erfolgserfahrungen;

- förderliche und hemmende Aspekte der kulturellen Teilnahme von MigrantInnen;

- Einschätzung von Ausgrenzungsaspekten und Positionierungschancen für Angebote;

- Evaluierung bisheriger Förderungen und Maßnahmen für MigrantInnenkultur;

- Vorschläge für neue/ zusätzliche Maßnahmen im Bereich MigrantInnenkultur;

- Einschätzung/ Evaluierung möglicher Maßnahmen zur Förderung der migrantischen 
Teilhabe am kulturellen Leben in Linz.

Alle weiteren und besonderen Dimensionen können sich erst als Ergebnis der vorhergehenden Projektteile ergeben, so dass deren Formulierung als Teil dieses Moduls definiert werden muss.

## Kontrahierung: Fokusgruppe zur Maßnahmenentwicklung und 
zur Festlegung eines Handlungsrasters für die Kulturförderung 
im MigrantInnenbereich

In diesem abschließenden Projektteil sollen die Ergebnisse aus den vorhergehenden Kapiteln 3.1 bis 3.3 problem- und theoriegeleitet verknüpft und eingeschätzt werden.

Nach einer fundierten Abschätzung möglicher Maßnahmen und Initiativen zur Aktivierung von MigrantInnen im Linzer Kulturleben soll hier – als Teil der themenbezogenen Leistungen des Auftragnehmers – ein Handlungsraster für konkrete Maßnahmen und Impulse konkretisiert werden.

Dieser Handlungsraster soll als Maßnahmen-Entwurf einer ExpertInnenrunde zur Diskussion und Bewertung vorgelegt werden. Diese Fokusgruppe soll sich aus 5–7 ExpertInnen für MigrantInnenkultur und städtische Kulturentwicklung zusammensetzen.

Die Ergebnisse dieser Fokusgruppe fließen ebenso in die abschließende Präsentation und Dokumentation der Projektergebnisse ein wie weitere Ergebnisse der Zusammenschau migrantInnenbezogener Analyse und Forschung.

Als Ergebnis dieses Projektteiles ergibt sich ein Abschlussbericht mit akkordierten Handlungsempfehlungen und Förderrichtlinien zum Thema „AusländerInnenkultur“ in Linz. Dieser Abschlussbericht soll mit der Steuerungsgruppe des Projekts (siehe Ausschreibung), der Kulturdirektion Linz-Kultur und dem Linzer AusländerInnenbeirat abgecheckt und ausformuliert werden.

# Projektzeitplan und Kosten

## Projektphasen- und Zeitplan

Die o.a. Projektteile ergeben folgenden Phasenplan innerhalb der vorgesehenen Projektdauer Dezember 2005 - November 2006:

| Projektteile | Zeitplan |
| --- | --- |
| Diplomarbeit zum Kulturverhalten von MigrantInnen (Teil 3.1) | (Feber 2006) – August 2006 |
| Erhebung „Migration und Kultur in Linz“ und Dokumentation (Teil 3.2) | Dezember 2005 – April 2006 |
| Tiefeninterviews mit KulturträgerInnen und ExpertInnen (Teil 3.3) | Mai 2006 – Juli 2006 |
| Kontrahierung: Maßnahmenentwicklung und Focus-Gruppe (Teil 3.4) | August 2006 – September 2006 |
| Abschlussbericht | Oktober 2006 – November 2006 |

## Kosten

Die angebotenen Leistungen ergeben folgendes Budget, gegliedert nach den einzelnen 
Projektteilen und allgemeinen Kosten:

| Projektteil | Basis / Dauer | Kosten |
| --- | --- | --- |
| Projekt-Koordination & Gesamt-Organisation | Pauschale: 11 Monate (Jänner - November 2006) à 8 h à EUR 19,375 |  |
| Diplomarbeit (Teil 3.1) | Pauschalförderung |  |
| Erhebung „Migration & Kultur“ (Teil 3.2) | Totalerhebung; ca. 100 Organisationen à EUR 19,375 (gesamte Kosten - Erhebung, Auswertung, Dokumentation kalkuliert mit 1 h pro erfasster Organisation) |  |
| Tiefeninterviews (Teil 3.3) | 18 Interviews à EUR 150,- (inkl. Spesen und Transkription) |  |
| Fokusgruppe (Teil 3.4) | 1 Gruppendiskussion (Organisation als Focus-Gruppe, Durchführung & Transkription) |  |
| Abschlussbericht | Pauschale (53 h à EUR 19,375) |  |
| vorläufige Summe |  |  |
| 3 % Drittmittelabgabe an die Universität |  |  |
| Tatsächlicher Endbetrag |  |  |

Der Betrag enthält 3 % Drittmittelabgabe, die unser Institut an die Universität bei der Projektdurchführung zu leisten hat. Der Preis enthält jedoch keine Umsatzsteuer, da wir als Universitätseinrichtung nicht der Umsatzsteuerpflicht unterliegen.

In diesem Preis enthalten sind 3 Exemplare des Ergebnisberichtes, 4 Koordinationstreffen à 2 h mit der Steuerungsgruppe des Projekts und 1 Powerpoint-Präsentation der Ergebnisse.

# Qualifikation der Organisation und der BearbeiterInnen

## Zur Qualifikation des Instituts für Kulturwirtschaft und Kulturforschung

Das Institut führt seit 1997 eigenständige Forschungsprojekte im Bereich Kultur, Medien, Freizeit und Tourismus durch und bündelt seit 1993 (Phase zwischen beabsichtigter und tatsächlicher Gründung) die Forschungsaktivitäten seiner Mitglieder.

Die Ergebnisse dieser Forschungsaktivitäten sind unter der projektbezogenen internet-Adresse des Instituts (http://www.kuwi.uni-linz.ac.at/schwerpunkte-inhalt.htm) abrufbar und dokumentieren insgesamt 53 kulturbezogene Projekte.

Hinsichtlich des ausgeschriebenen Projektthemas ist insbesondere auf Projekt Nr. 19 	
(http://www.kuwi.uni-linz.ac.at/auslaenderintegration.htm: (kulturelle) Integration und Akzeptanz von AusländerInnen in Linz:) und Projekt Nr. 31 (http://www.kuwi.uni-linz.ac.at/Kulturraster.htm: Linzer Stadtteil-Kulturraster) zu verweisen.

## Zur Qualifikation der BearbeiterInnen

### Projektleitung: a.Univ.-Prof Dr. Ingo Mörth

Die umfassenden Erfahrungen und Kenntnisse im Forschungsbereich sind auf der homepage (http://soziologie.soz.uni-linz.ac.at/sozthe/staff/MoerthVitaPubl.htm) dokumentiert. Neben der tiefgreifenden Erfahrung mit quantitativen und qualitativen Forschungsmethoden und mit Fragen der Kulturforschung ist auf detaillierte Kenntnisse der Situation im Kulturbereich der Stadt Linz (Publikationen Nr. B3, B5, B15, A8, A23-A26, A44, A52, A58, A62, A69, A91, G4-G8, G14-G17, V10-V11, V15) zu verweisen.

Hinsichtlich von Kenntnissen der Situation von MigrantInnen in Linz sind die Publikationen B12, B15, A14-A15, A62 anzuführen.

### Projektmitarbeit: Dr.in Gudrun Kainz

Dr.in Gudrun Kainz verfügt aufgrund eigener Berufs- und Forschungserfahrung insbesondere über detaillierte Kenntnisse der Situation von MigrantInnen in Linz (und OÖ.). Sie war Juli 1998 bis Juni 1999 Projektassistentin an den Instituten Soziologie sowie Gesellschafts- und Sozialpolitik der Universität Linz im Rahmen des Forschungsauftrages des Landes Oberösterreich „Soziale Lage der AusländerInnen in Oberösterreich. Perspektiven einer Integrationspolitik“. Oktober 1999 bis Dezember 2000 arbeitete sie als Projektassistentin beim Verein zur Betreuung der AusländerInnen in Oberösterreich (migrare) an der Konzeption, Durchführung und Evaluierung diverser migrationsbezogener Projekte. Schließlich vertiefte sie ihre Erfahrung April 2001 bis August 2005 als Jugendberaterin in der Jugendberatungsstelle „advice“ und im Jugendclub „Atlantis“ des Vereins Jugend und Freizeit. Hier waren Beratung, Unterstützung und Begleitung (ausländischer) Jugendlicher in schwierigen Lebenslagen sowie Projektarbeit Gegenstand der beruflichen Tätigkeit.

Sie verfolgt seit ihrer Diplomarbeit (1998): „Die soziale und rechtliche Situation der Arbeitsmigranten und Arbeitsmigrantinnen aus den Drittstaaten“ (ausgezeichnet mit dem AK-Wissenschaftspreis) migrationsspezifische Themen, zuletzt mit der Dissertation (2005): „Als ‚Gast‘ gekommen – als ‚Ausländer‘ geblieben. Der österreichische Umgang mit Zuwanderung und den Zugewanderten unter besonderer Berücksichtigung der Situation der Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten.“

### Projektmitarbeit: Mag.a Susanne Ortner

Mag.a Susanne Ortner verfügt aufgrund ihrer Forschungserfahrung über profunde Kenntnisse der Situation im Kulturbereich der Stadt Linz. Neben der Diplomarbeit über „Publikumsentwicklung und Publikumsbindung jüngerer Bevölkerungsschichten beim Brucknerhaus Linz“ (2004) sind hier die Projekte „Oö. Kulturstudie 2003. Sonderauswertung ausgewählter Daten der market-Umfrage Dezember 2002 zu "Kultur in OÖ." Teil II: Nutzung von oö. Kultureinrichtungen und Kulturangeboten“ (2003a) und insbesondere „Regionale Kultur- und Medienszenen. Eine explorative Analyse ihrer Merkmale und ihres Verhältnisses zum Ars Electronica Center Linz“ (2003b) anzuführen.

# Materialien

## Literaturverzeichnis

zum Themenkreis soziokulturelle Situation, Kulturverhalten von & Kulturarbeit von und mit MigrantInnen in Linz; in OÖ.; in Österreich; und im dt.sprachigen Raum

© 	Institut für Kulturwirtschaft für dieses Verzeichnis. 
Eine Weitergabe an andere Anbieter im Falle der Nichtbeauftragung ist ohne unsere Zustimmung nicht gestattet.

Anm.: alle hier zitierten Internetseiten wurden zwischen 29. 11. 2005 und 10. 12. 2005 erreicht bzw. getestet.

Abkürzungen: 
Hg. = Herausgeberschaft; Koord. = Koordination; Org. = Organisation; Mod. = Moderation; Red. = Redaktion.

Achaleke, Beatrice; Raabe, Julia (2003): „Wir stellen ein Potenzial dar“. [Beatrice Achaleke im] Gespräch mit Julia Raabe; in: echo. Magazin des Vereins ECHO (Wien: Jugend-, Kultur- und Integrationsverein Echo), Nr. 39 (Oktober 2003), S. 7–8; auch digital: http://www.latzinator.com/grr/echo/magazin/dateien/echo39.pdf.

Achaleke, Beatrice (2004): Anti-Rassismus in der Praxis aus schwarzer migrantischer Sicht; in: Kulturrisse. Zeitschrift für radikaldemokratische Kulturpolitik (Wien: IG Kultur Österreich), Nr. 0204 (2004), S. ?; auch online: http://igkultur.at/igkultur/Kulturrisse/1086766500/1086769086.

Aigner, Ulrike (1986): Bildungsarbeit mit Ausländern. Ein kritischer und schöpferischer Austausch zwischen Kulturräumen; in: Die Österreichische Volkshochschule (Wien: Verband der österreichischen Volkshochschulen), Jg. 37 (1986), Heft 142, S. 30–32.

Alborino, Roberto; Pölzl, Konrad (Hg.) (1998): Italiener in Deutschland – Teilhabe oder Ausgrenzung?, Freiburg/ Breisgau 1998: Lambertus-Verlag.

Allemann-Ghionda, Cristina (Hg.) (1997): Multikultur und Bildung in Europa, Bern u.a. 1997: Lang.

Androutsopoulos, Jannis (Hg.) (2003): HipHop: Globale Kultur – Lokale Praktiken, Bielefeld 2003: Transcript-Verlag.

Apitzsch, Ursula (1999): Biographieforschung und interkulturelle Pädagogik; in: Krüger, Heinz-Hermann; Marotzki, Winfried (Hg.) (1999): Handbuch erziehungswissenschaftliche Biographieforschung, Opladen 1999: Leske u. Budrich (1999), S. 472–486.

Araujo, Tania; Caixeta, Luzenir (1999): Die Macht der Migrantinnen. Armut und Migration als Phänomene der Globalisierung und deren ethische Konsequenzen, in: Schlangenbrut. Zeitschrift für feministisch und religiös interessierte Frauen (Münster: Schlangenbrut e.V.),  Nr. 64 (1999), S. 8–13; auch online: http://auf.frauenweb.at/archivtexte/106_0.htm.

[Ebenfalls erschienen in: AUF_acts (Wien: Frauenweb.at – internet von Frauen für Frauen), Nr. 106 (1999), S. 4–8, auch online: http://auf.frauenweb.at/archivtexte/106_0.htm); 
Spanische Übersetzung.: El poder de las migrantes. Pobreza y migración como fenómenos de la globalización y sus consecuencias éticas; in: Gregório Gil, Carmen; Belén, Agrela  (Hg.): Mujeres de un solo mundo. Globalización y multiculturalismo; Granada/ESP 2002: Feminae, S. 277–288.]

Araujo, Tania (2001a): Begleitende Diagnose und Dokumentation des Innovationstopfes 2001, in: [DaSein] Innovationstopf 2001 (Linz: KUPF – Kulturplattform OÖ), online only: http://archiv.kupf.at/it/it2001pro.htm#8.

Araujo, Tania (2001b): Springreiten. Erster Zwischenbericht zu den Projekten des Innovationstopfes 2001, in: KUPF–Zeitung (Linz: Kulturplattform OÖ.), Nr. 92, Rubrik: Innovationstopf, S. ?; auch online: http://archiv.kupf.at/zeit/zeit01/92it.htm.

Arslan, Suna (1999): Beitrag zur Tagung „Ethnische Minderheiten und Mediennutzung – Ausschluß vom Kommunikationsprozeß?“, in: Radio Fro (Linz: Radio Freier Rundfunk OÖ.), online only: http://www.fro.at/tagungmum/aninagraebner.html.

Aston, Eliane (2003): The „Bogus Woman“. Feminism and Asylum Theatre, in: Modern drama (Toronto) 46. Jg. (2003), Nr.1, S. 5–21.

ATIGF (Avusturya Türkiyeli Işçi Gençlik Federasyonu); Talk Together (2003): Gespräch im ATIGF–Sommercamp; in: Talk Together (Salzburg: Verein Salzburg – Kommunikation und Kultur), Nr. 5 (September/Okober 2003), S. ?; auch online: http://talktogether.piranho.com/atigf.html.

Auer, Sonja; Griebl-Shehata, Hildegard (2003): Die wahren Grenzen sind im Kopf. Migration und Kultur; in: Radio Fro (Linz: Radio Freier Rundfunk OÖ.), Reihe „space-fem-fm“ (24. Oktober 2003); full audio: http://cba.fro.at/show.php?lang=de&eintrag_id=1616.

Auernheimer, Georg (1999): Notizen zum Kulturbegriff unter dem Aspekt interkultureller Bildung; in: Gemende, Marion; Schröer, Wolfgang; Sting, Stephan (Hg.) (1999): Zwischen den Kulturen. Pädagogische und sozialpädagogische Zugänge zur Interkulturalität, Weinheim 1999: Juventa Verlag, S. 27–36 (Dresdner Studien zur Erziehungswissenschaft und Sozialforschung, Bd. 5).

Ausländerintegrationsbeirat (AIB) Linz (2003): Tätigkeitsbericht 2002, Linz 2003: Magistrat der Stadt Linz; auch online: http://www.linz.at/images/TB2002-dt.pdf.

Ausländerintegrationsbeirat (AIB) Linz (2004): Tätigkeitsbericht 2003, Linz 2004: Magistrat der Stadt Linz; auch online: http://www.linz.at/images/Jahresbericht-dt.pdf.

Ausländerintegrationsbeirat (AIB) Linz (2005): Tätigkeitsbericht 2004, Linz 2005: Magistrat der Stadt Linz; auch online: http://www.linz.at/Service/print/service_29727.asp.

Ausserhofer, Julius (2004): Abseits von Blockbustern. Migration und Film; in: Zebratl. Das Magazin des Vereins Zebra (Graz: Verein ZEBRA – Interkulturelles Beratungs- und Therapiezentrum), Nr. 5: Welt–Kultur–Erbe (2004), S. ?.

Ayoub, Susanne; Tot, Dunja (1992): Anpassung und Widerstand. Über ein Theaterworkshop, das sich mit den Möglichkeiten multikulturellen Zusammenlebens beschäftigte; in: Erwachsenenbildung in Österreich (Wien: BM f. Unterricht etc.), Jg. 43 (1992), Heft 4, S. 32–33.

Badawia, Tarek; Hamburger, Franz; Hummrich, Merle (Hg.) (2003): Wider die Ethnisierung einer Generation. Beiträge zur qualitativen Migrationsforschung, Frankfurt/M. 2003: IKO-Verlag für Interkulturelle Kommunikation.

Badawia, Tarek (2005): Thesen zur Förderung gesellschaftlicher Partizipation von muslimischen Kindern und Jugendlichen; in: Neue Praxis (Neuwied: Wolters-Kluwer), 35. Jg. (2005), Nr. 2, S. 158–186.

Bahramiyan-Kulnig, Simin (2001): Bedingungen und kulturelle Barrieren der Integration von Ausländern in Österreich, Klagenfurt 2001: Universität Klagenfurt, Diplomarbeit.

Bailer, Noraldine; Emir, Mehmet; Horak, Roman; u.a. (1994): Zwischen zwei Kulturen. Kulturelle Verhaltensweisen von jugendlichen Migranten in Wien, unter besonderer Berücksichtigung der Musik: Forschungsprojekt an den Instituten für Musikpädagogik und Musiksoziologie in [sic!] Rahmen der Aktion „Miteinander leben – voneinander lernen“ des Bundesministeriums für Unterricht und Kunst: Bericht über die 2. Untersuchungsphase, Wien 1994: Hochschule für Musik und darstellende Kunst (Abteilung Musikpädagogik).

Barth, Dorothee (2001): Von der Abstammung zur Wahlverwandtschaft. Entkoppelung von Region, Herkunft und Alltagspraxen im Kulturbegriff interkultureller Kulturarbeit; in: ZEP – Zeitschrift für internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik (Frankfurt/M.: IKO-Verlag), Jg. 24 (2001), Heft 4, S. 2–5.

Bassireh, Salar (2002): Wie eine Träne im Wind. Kurden, ein Volk zwischen den Fronten; in: Südwind aktuell OÖ (Linz: Südwind Entwicklungspolitik OÖ.), Nr. 7 (2002), S. 4; auch online: http://www.oneworld.at/swaalt/statisch/ooe3.pdf.

Berger, Elisabeth (2003): EU–Projekt AIDS & Mobility. Die internationalen Treffen 2003. Länderworkshop 2003. Kulturbegriff und HIV-Prävention – geglückte Vernetzung; in: PlusMinus. Informationsmagazi der AIDS-Hilfen (Salzburg: AIDS-Hilfen Österreich), S. 9–11; auch online: http://members.inode.at/kamenik/pdf/plusminus303.pdf.

Betz, Fritz (1994): Zur Kultur der „Anderen“. Migration, Kulturkonsum und multikulturelle Integration. IFS-Projekt EURO-MULTICUL, Wien 1994: Interdisziplinäres Forschungszentrum Sozialwissenschaften.

Bizeul, Yves; u.a. (Hg.) (1997): Vom Umgang mit dem Fremden. Hintergrund, Definition, Vorschläge; Weinheim u.a. 1997: Beltz.

Blaimschein, Susanne; Schneebauer, Christa (2005): Die sogenannte 'subalterne Frau'; in: Radio Fro (Linz: Radio Freier Rundfunk OÖ.), Reihe „möglichkeitsraum“, 2 Sendungen (8. Feber 2005, 22. Feber 2005); full audio: http://cba.fro.at/show.php?lang=de&eintrag_id=3477
http://cba.fro.at/show.php?lang=de&eintrag_id=3478.

Bosse, Hans (1999): Zur Interdependenz individueller und kollektiver Sinnbildungsprozesse – religiöse Erfahrung jugendlicher Bildungsmigranten aus Papua Neuguinea; in: Apitzsch, Ursula (Hg.) (1999): Migration und Traditionsbildung, Opladen 1999: Westdeutscher Verlag, S. 244–272.

Bratić, Ljubomir (2000): MigrantInnenorganisationen: Einblick und Ausblick; in: European Institute for Progressive Cultural Policies – EIPCP (Hg.): EIPCP_homepage_diskurs (Wien: EIPCP); online only: http://www.eipcp.net/diskurs/d02/text/bratic01.html.

Bratić, Ljubomir (2002a): Neue Égaliberté. Kampflinien der antirassistischen Szene in Österreich; in: Kulturrisse. Zeitschrift für radikaldemokratische Kulturpolitik (Wien: IG Kultur Österreich), Nr. 0102 (2002), S. 8–10; auch online: http://igkultur.at/igkultur/Kulturrisse. Zeitschrift für radikaldemokratische Kulturpolitik/1011686765/1011688592.

Bratić, Ljubomir (Hg.) (2002b): Landschaften der Tat. Vermessung, Transformationen und Ambivalenzen des Antirassismus in Europa. St. Pölten 2002: SozAktiv.
[Beiträge von: Bojadzijev, Manuela; Kien Nghi Ha, Shirley Tate, Mogniss H. Abdallah, Mouloud Aounid, Sandro Mezzadra, Encarnación Gutiérrez Rodríguez, Ljubomir Bratić, Alexander Ari Joskowicz, Tina Leisch, Erdal Kaynar und Kimiko Suda, Luzenir Caixeta und Rubia Salgado, Michael Fanizadeh, Bülent Öztoplu, Andreas Görg, María do Mar Castro Varela, Kanak Attak, Stefan Nowotny und Universal Embassy].

Bratić, Ljubomir; Höllwart, Renate; Sternfeld, Nora (2002c): Anleitung zur Selbstermächtigung, in: STIMME von und für Minderheiten (Wien: Initiative Minderheiten), Nr. 45 (Herbst 2002), S. ?; auch online: http://www.initiative.minderheiten.at/stimme/stimme45e.htm.

Bratić, Ljubomir (2004): Das Primat der Eingeborenen. Zur Prekärität der MigrantInnen; in: Kulturrisse. Zeitschrift für radikaldemokratische Kulturpolitik (Wien: IG Kultur Österreich), Nr. 0204 (2004), S. ?; auch online: http://igkultur.at/igkultur/Kulturrisse/1114329221/1114510042.

Braunreiter, Michaela (2001): MigrantInnen und Medien. Versuch einer Positionierung von MigrantInnen in der österreichischen Medienlandschaft mit besonderem Augenmerk auf muttersprachliche Produktionen im Radio, Wien 2001: Universität Wien, Diplomarbeit.

Caixeta, Luzenir (1998): Niemand ist Tabula rasa – Eine Antwort auf (un-)gleiche Realitäten, in: Vor der Information. [Internationale] Zeitschrift für Kunst, Medien, Politik und Theorie (Wien etc.: Klub Zwei [Jo(hanna) Schmeiser, Simone Bader, Richard Ferkl], Nr. 7–8 (1998 [Thema: Staatsarchitektur – Kritik an restriktiven (supra-)staatlichen Migrationspolitiken]), S. 310–317 
[Ebenfalls erschienen in: Infam (Linz: Autonomes Frauenzentrum), Nr. 3 (1998), S. 16–19; Frauensolidarität. Entwicklungspolitische Initiativen für die Frauen in der Dritten Welt (Wien: Verein Frauensolidarität), Nr. 65 (=3/1998), S. 17–19].

Caixeta, Luzenir; Salgado, Rubia (1999): Wege durch die Öffentlichkeit. Migrantinnen entwerfen Perspektiven, in: Vor der Information. [Internationale] Zeitschrift für Kunst, Medien, Politik und Theorie (Wien etc.: Klub Zwei [Jo(hanna) Schmeiser, Simone Bader, Richard Ferkl]), Nr. 9–10 (1999 [Thema: Antirassistische Öffentlichkeit – Staatsarchitektur]), S. ?.

Caixeta, Luzenir (2000a): Erlaubnis? Wir bitten nicht darum! Feministische Migrantinnen reflektieren über ihre Erfahrungen und Perspektiven in Österreich, in: Frauensolidarität. Entwicklungspolitische Initiativen für die Frauen in der Dritten Welt (Wien: Verein Frauensolidarität), Nr. 72 (=2/2000), S. 20–22.
[Ebenfalls erschienen in: Rundbrief Nr. 55 (Österreichisches Frauenforum Feministische Theologie), Innsbruck 2000, S. 8–10].

Caixeta, Luzenir; Salgado, Rubia (2000b): Wenn Migrantinnen eine Antwort geben, in: an.schläge. Das feministische Magazin für Politik, Arbeit, Kultur und Wissenschaft 
(Wien: CheckArt, Verein für feministische Medien und Politik), Nr. 0600 (Juni 2000), S. ?.

Caixeta, Luzenir (2002): Migrantische Öffentlichkeitsarbeit als Kulturarbeit, in: TRANSVERSAL: Eine Konferenz von 'IG Kultur Österreich' und 'European Institute for Progressive Cultural Policies – EIPCP' (Wien: IG Kultur Österreich); online only: http://igkultur.at/igkultur/transversal/1019389728.
[auch in: Raunig, Gerhard (Hg.) (2003): Transversal – Kunst und Globalisierungskritik, Wien 2003: Turia & Kant; S. ?; sowie in: MALMOE (Wien: Verein zur Förderung medialer Vielfalt und Qualität), online only: http://www.malmoe.org].

Caixeta, Luzenir (2003): Anthropophagie als Antwort auf die eurozentrische Kulturhegemonie. Oder: Wie die Mehrheitsgesellschaft feministische Migrantinnen schlucken „muss“, in: Steyerl, Hito; Gutiérrez Rodríguez, Encarnación (Hg.) (2003): Spricht die Subalterne deutsch? Migration und postkoloniale Kritik; Münster 2003 (UNRAST-Verlag), S. 186–194.

CCN – Cultural City Network Graz (2000): Graz – Stadt der Zuflucht. Lesung und Diskussion [5. Mai 2000, Kulturstock I, Kunstpädagogisches Institut], Graz 2000: Kulturvermittlung Steiermark – Kunstpädagogisches Institut.

Citak, Tamar (1998): Zwischen zwei Kulturen. Türkische Mädchen in Wien, in: Frauensolidarität. Entwicklungspolitische Initiativen für die Frauen in der Dritten Welt (Wien: Verein Frauensolidarität), Nr. 65 (=3/1998), S. 37–38.

Coskun, Kesici (2002): Gleiche Rechte für alle; in: KUPF–Zeitung (Linz: Kulturplattform OÖ.), Nr. 98 (= Heft 4/2002), Rubrik: Parangoles, S. ?; auch online: http://www.kupf.at/index.php?catid=84.

Ditschek, Eddi (1990): „Die Hölle, das sind die anderen“. Interkulturelle Bildung als Zivilisationsprozeß am Beispiel der Theaterarbeit mit türkischen und deutschen Jugendlichen; in: VHS–Kurs- und Lehrgangsdienst (Frankfurt/M: Pädagogische Arbeitsstelle des Verbandes deutscher Volkshochschulen), 30. Lieferung, Fachbereich 9 (1990), S. 23–28.

Doucette, Erika Heather (2001): Kulturarbeit von Migrantinnen in Österreich; Wien 2001: Universität Wien, Diplomarbeit.

Doucette, Erika Heather (2002a): In der öffentlichen Arena. Emanzipatorische Kulturarbeit von Migrantinnen, in: Frauensolidarität. Entwicklungspolitische Initiativen für die Frauen in der Dritten Welt (Wien: Verein Frauensolidarität), Nr. 80 (2002), S. 2–9.

Doucette, Erika Heather (2002b): MigrantInnen und Kulturpolitik, in: KUPF–Zeitung (Linz: Kulturplattform OÖ.), Nr. 95 (= Heft 1/2002), Rubrik: Parangoles, S. ?; auch online: http://www.kupf.at/index.php?sid=257&icatid=82.

Doucette, Erika Heather (2004): Kartografische Eingriffe. Grundsätzliches, Erfahrungen und Ausblick auf das gesellschaftspolitische Kulturprojekt von MAIZ, in: Monika Leisch-Kiesl (Hg.): „Den Kunstbegriff gilt es auf Punktgröße zu verändern“. Kunst als Raum der Kommunikation, TRANS. Internet–Zeitschrift für Kulturwissenschaften (Wien: INST), Nr. 15 (April 2004), online: http://www.inst.at/trans/15Nr/05_14/doucette15.htm; 
auch in: Arlt, Herbert; Leisch-Kiesl, Monika; Mörth, Ingo; u.v.a. (Hg.) (2004): Das Verbindende der Kulturen, Wien 2004: INST 
(CD-Beilage „INST Homepage“ (Pfad: Inst(*:)\trans\15nr\05_14\doucette15.htm)).

Edler, Martina (1996): AusländerInnen in Graz. Eine empirische Untersuchung zur Fremdheitserfahrung und Kulturkompetenz, Graz 1996: Universität Graz, Diplomarbeit.

Ekué, Amélé Adamavi-Aho (2003): African women's presence in Germany and the impact of religious resources in transitional situation, in: Böll, Verena (Hg.) (2003): Umbruch–Bewältigung–Geschlecht. Genderstudien zu afrikanischen Gesellschaften in Afrika und Deutschland, Münster 2003: Waxmann, S. 81–89.

European Institute for Progressive Cultural Policies – EIPCP (2005): Cultura migrans. MigrantInnen, kulturalistische Konzepte und politische Effekte; in: EIPCP (Hg.): EIPCP_homepage_diskurs (Wien: EIPCP), online only: http://www.eipcp.net/diskurs/d02/text/concept_d.html.

Fabris, Verena (1997): Wanderer zwischen zwei Welten. MigrantInnen der zweiten Generation; in: kunst|fehler (Salzburg: ARGE Kulturgelände), Juni 1997, S. ?; auch online: http://www.argekultur.at/kunstfehler/ShowArticle.asp?AR_ID=494&KF_ID=30.

Faller, Kurt (2000): Das "Kulturfest der Nationen". Interkulturelle Mediation in der Praxis; in: Zeitschrift für Migration und soziale Arbeit (Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik (Hg.)/ Weinheim: Juventa-Verlag), Nr. 3-4 (2000), S. 74–79.

Fehr, Michael (Hg.) (1982): Kultur im Migrationsprozess. Tendenzen einer neuen europäischen Kultur; Dokumentation einer Arbeitstagung im Rahmen des Festivals Kemnade International VII vom 25.–27. Juni 1981 (in Zusammenarbeit mit dem Museum Bochum und dem Sekretariat für Gemeinsame Kulturarbeit, Wuppertal), Berlin 1982: Verlag Ararat.

Feichtenschlager, Pia-Daniela (2005): Die Zeitung als Vernetzungshilfe am Beispiel der 
chinesischen Zeitungen in Wien. Zur Bedeutungsrelevanz von Ouhua und Tong xiang bao für chinesische MigrantInnen aus der VR-China als Stütze kultureller Identität, Wien 2005: Universität Wien, Diplomarbeit.

Florack, Arnd; Quadflieg, Christine (2002): Akkulturation und Selbstwert von Eritreern in Deutschland; in: In: Zeitschrift für Sozialpsychologie (Bern u.a.: Huber), 33. Jg. (2002) Nr. 3, S. 157–167.

Fohrbeck, Dorothea (1983): Türkische Kulturarbeit in der Bundesrepublik Deutschland. Eine Dokumentation von Erfahrungen und Modellversuchen, Hagen 1983: Kulturpolitische Gesellschaft (Dokumentationen – Zentrum für Kulturforschung (Bonn), Nr. 17).

Friedl, Angelika (2003): Der Literaturpreis „Schreiben zwischen den Kulturen“. Ein Literaturprojekt zur Förderung des Dialogs zwischen und über Kulturen; Wien 2003: Universität Wien, Diplomarbeit.

Fritsche, Michael u.a. (Hg.) (1982): Sprach- und Kulturarbeit mit Ausländern: Bericht; Oldenburg 1982: Zentrum f. wissenschaftliche Weiterbildung (Informationen zur wissenschaftlichen Weiterbildung; Bd. 18).

Frktetic, Vlatka (2005): „Die Migrantin“ gibt es nicht. Über die Herausforderung neuer Feminismen; in: KUPF–Zeitung (Linz: Kulturplattform OÖ.), Nr. 112 (= Heft 3/2005), Rubrik: Kulturpraxis, S. ?; auch online:http://www.kupf.at/down/kupf_z112.pdf.

Fröhlich, Margrit; Messerschmidt, Astrid; Walther, Jörg (Hg.) (2003): Migration als biografische und expressive Ressource. Beiträge zur kulturellen Produktion in der Einwanderungsgesellschaft, Frankfurt a. M.: Brandes & Apsel

Geier, Waltraud; Salgado-Maierhofer, Rubia (2001): MigrantInnen fordern Raum im Kulturbereich. Rubia Salgado-Maierhofer im Gespräch, in: Prairie (Linz: www.prairie.at), 22.11.2001, online only: http://www.prairie.at/artikel/20011122155617.

Gemeinderat der Stadt Bern (Hg.) (1999): Leitbild zur Integrationspolitik der Stadt Bern. Grundsätze, Organisation, Handlungsbedarf, Bern 1999: Gemeinderat der Stadt Bern.

GEP – Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (Hg.) (1997): Kurden in Deutschland streben nach Anerkennung ihrer Identität; Frankfurt/M. 1997: EPD – Evangelischer Pressedienst (Protokolldienst / Evangelische Akademie Bad Boll: Nr. 4/97).

Gigl, Gülcan; Leiner, Veronika (2004): interview mit gülcan gigl, in: Radio Fro (Linz: Radio Freier Rundfunk OÖ.), Reihe „migration@eu“ (9. Dezember 2004); full audio: http://cba.fro.at/show.php?lang=de&eintrag_id=3368.

Glanzer, Edith (Hg.) (2004): Von der Dominanz zur Chancengleichheit. Interkulturelle Öffnung und diversity management in Österreich. Dokumentation der Tagung (Graz, 19. Oktober 2004), Graz 2004: ZEBRA – Zentrum zur sozialmedizischen, rechtlichen und kulturellen Betreuung von Ausländerinnen und Ausländern in Österreich; auch online: http://www.zebra.or.at/lexikon/literatur/doku_midastagung.pdf.

Gogolin, Ingrid; Pries, Ludger (2004): Stichwort: Transmigration und Bildung; in: Zeitschrift für Eziehungswissenschaften (Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften), 7. Jg. (2004) Nr. 1, S. 5–19

Gogolin, Ingrid (2005): Neue Wege zur Integration. Das BLK-Programm "Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund - FoerMig"; in: Kind, Jugend, Gesellschaft. Zeitschrift für Jugendschutz (Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz (Hg.)/ Neuwied: Wolters Kluwer Deutschland), 50. Jg. (2005) Nr. 1, S. 28–32.

Gülgün-Mayr, Ani (2001): handlungsfeld migration – symposium im rahmen der COMEDIA, in: echo. Magazin des Vereins ECHO (Wien: Jugend-, Kultur- und Integrationsverein Echo), Nr. 32 (2001), S. ?; auch online: http://www.latzinator.com/grr/echo/magazin/online/echo32/hfeld.htm.

Gümen, Sedef (1996): Die sozialpolitische Konstruktion „kultureller“ Differenzen in der bundesdeutschen Frauen- und Migrationsforschung; in: Beiträge zur feministischen Theorie und Praxis (Köln), Band 19 (1996), Heft 42: Entfremdung – Migration und Dominanzgesellschaft, S. 77–89.

Gunz, Josef; Kainz, Gudrun; Maurhart, Andreas (1999): Soziale Lage der AusländerInnen in Oberösterreich. Perspektiven einer Integrationspolitik, 2 Bde., Linz 1999: Universität Linz, Institut für Soziologie

Gunz, Josef (2000): AusländerInnen zwischen Anpassung und Ausgrenzung. Zusammenfassung einer Studie über die soziale Lage der AusländerInnen in Oberösterreich; in: WISO (Linz: Institut für Wirtschafts– und Sozialwissenschaften der Arbeiterkammer OÖ.) 23. Jg. (2000–2001), S. 91–116.

Gürses, Hakan; Kogoj, Cornelia; Mattl, Sylvia (Hg.) (2004): Gastarbajteri. 40 Jahre Arbeitsmigration. Eine Ausstellung der Initiative Minderheiten und des Wien Museums. Katalog, Wien 2004: Mandelbaum Verlag; auch tw. als „virtuelle Ausstellung“ online: http://gastarbajteri.at/im/107105950479.
[Die o.a. Ausstellung wurde ergänzt durch: „MigrantInnen im Film“, s. http://gastarbajteri.at/im/107105938334; „Medien und Migration“, s. http://gastarbajteri.at/im/107105948139; und „Lisl Ponger. Phantom fremdes Wien 1991/2003“].

Habringer, Gerhard (1999a): Multikulturelle Lebenswelt – interkulturelles Lernen. Jugendliche türkische MigrantInnen in Oberösterreich – wie sie leben und sie sie lernen: eine empirische Arbeit als Basis für neue Ansätze einer interkulturellen Bildungsarbeit in der Schule, in der LehrerInnenfortbildung, der Elternbildung und der Erwachsenenbildung, Graz 1999: Universität Graz, Dissertaton.

Habringer, Gerhard; Karakurt, Mümtaz; Raberger, Johann (1999b): Wanderer zwischen den Kulturen. Untersuchungen zum Integrationsprozeß türkischer Jugendlicher in Österreich; in: Gruber, Petra C.; Zapotoczky, Klaus (Hg.) (1999): Globalisierung versus Demokratie? Plädoyer für eine umwelt- und sozialverträgliche Weltordnung. Frankfurt/Main 1999: Brandes & Apsel, S. 230–258.

Hippe, Wolfgang; Kröger, Franz (Red.) (2004): inter.kultur.politik. Kulturpolitik in der multiethnischen Gesellschaft. Dokumentation des 2. Kulturpolitischen Bundeskongresses am 26. und 27. Juni 2003 in Berlin, Essen 2004: Klartext-Verlag (Edition Umbruch: Texte zur Kulturpolitik, Bd. 18; hg. Kulturpolitische Gesellschaft e.V. Bonn).

Hirtenlehner, Helmut; Mörth, Ingo (2001): Jungsein in Steyr. Entscheidungsgrundlagen für den Bedarf an Infrastruktur, Maßnahmen und Angeboten für Jugendliche im Freizeit- und Sozialbereich; Forschungsbericht, Linz 2001: Institut für Kulturwirtschaft.

Hofmüller, Reni (2003): Offene Medien für eine offene Gesellschaft. Mehrsprachigkeit und Partizipation in Radio, TV und Internet; in: KUPF–Zeitung (Linz: Kulturplattform OÖ.), Nr. 101 (= Heft 2/2003), Rubrik: Kulturpraxis, S. ?; auch online: http://www.kupf.at/index.php?catid=41.

Hristova, Aneta (2002): Frauenliteratur im Gemeindebau. Migrantinnen schreiben Erlebtes; in: Frauensolidarität. Entwicklungspolitische Initiativen für die Frauen in der Dritten Welt (Wien: Verein Frauensolidarität), Nr. 80 (2002), S. 10–11.

Huber, Marty (2004): MAÏZ. Wir lieben dich!; in: Kulturrisse. Zeitschrift für radikaldemokratische Kulturpolitik (Wien: IG Kultur Österreich), Nr. 0304 (2004), S. ?; auch online: http://igkultur.at/igkultur/Kulturrisse/1088492475/1091003087.

Hummer, Andrea (2003): Ich bin hier, also wähle ich. Die Linzer Wahl Partie im oberösterreichischen Wahlkampf; in: Kulturrisse. Zeitschrift für radikaldemokratische Kulturpolitik (Wien: IG Kultur Österreich), Nr. 0203 (2003), S. 18–21; auch online: http://igkultur.at/igkultur/Kulturrisse/1055175664/1055928537.

Hummer, Andrea (Mod.) (2005): Allianzenbildung: Kunst und Antirassimusarbeit. Diskussion mit: Bratic, Ljubomir; Koweindl, Daniela; Reitsamer, Rosemarie; Schmeiser, Jo (at: KunstRaum Goethestrasse/ coop. European Institute for Progressive Cultural Policies –EICPC, Freitag, 4. März 2005), in: KunstRaum_homepage_Veranstaltungen (Linz: KunstRaum Goethestrasse), onl. only: http://www.kunstraum.at/veranstaltungen/allianzen.
[siehe auch: http://www.sohoinottakring.at/2004].

Hummer, Andrea (Mod.) (2004): City views. Ausstellungseröffnung und Buchpräsentation (im Gespräch: Rubia Salgado, MAÏZ; Martin Krenn, Künstler; at/ in: MAÏZ, Linz, Hofgasse 11, Freitag, 10. Dezember 2004, 19.00 Uhr), in: NO-racism.net_Termine (Wien: No-racism.net), online only: http://no-racism.net/mund/butt/Termine/Dezember/1012.htm
[Anmerkung: dzt. kein rechtlich korrektes Impressum bei „no-racism.net“].

Hündler, Maria (2004): „signalni – Macht (uns) Platz!“ Ein Jugendprojekt der „jugendline“ der Ausstellung „Gastarbajteri – 40 Jahre Arbeitsmigration“ im Wien Museum Karlsplatz, Wien 2004: Universität für angewandte Kunst Wien, Diplomarbeit.

Ibrahimi, Mahmud (1998): Albanische Immigranten und deren Familien. Familienstrukturen, Partnerschaft, Geschlechterrollen; in: Lafranchi, Andrea; Hagman, Thomas (Hg.) (1998): Migrantenkinder. Plädoyer für eine Pädagogik der Vielfalt, Luzern 1998: Edition SZH, S. 161-175.

Inou, Simon (2005): Voice Of Africa – Die Stimme der Black Community in Oberösterreich, in: The African Courier (Wien: Afrikanet.info), 6. Nov 2005, online only: http://www.afrikanet.info/index.php?option=com_content&task=view&id=249&Itemid=2.

Ishraga, Mustafa Hamid (2004): Wahrnehmung von schwarzen Frauen afrikanischer Herkunft in der Kulturarbeit; in: Kulturrisse. Zeitschrift für radikaldemokratische Kulturpolitik (Wien: IG Kultur Österreich), Nr. 0204 (2004), S. ?; auch online: http://igkultur.at/igkultur/Kulturrisse/1086766500/1086767554.

Jaksche, Elisabeth (1998): Pädagogische Reflexe auf die multikulturelle Gesellschaft in Österreich. Innsbruck 1998: Studien-Verlag.

Joskowicz, Alexander Ari (2005): Zum Antisemitismus und Rassismus marginalisierter Gruppen; in: Kulturrisse. Zeitschrift für radikaldemokratische Kulturpolitik (Wien: IG Kultur Österreich), Nr. 0305 (2005), S. ?; auch online: http://igkultur.at/igkultur/Kulturrisse/1121068298/1121577419.

Kain, Eugenie (1999): goin–going–gone. Eine Fahrt zu den Fieberpunkten der Stadt [Linz], in: VERSORGER (Linz: Stadtwerkstatt), Nr. 49 (Juni 1999), S. 3–4; auch online: http://www.servus.at/VERSORGER/49/going.html.

Kain, Eugenie (2005a): Medea. Offen zwischen den Disziplinen, in: VERSORGER (Linz: Stadtwerkstatt), Nr. 65 (April 2005), S. 9–10; auch online: http://www.servus.at/VERSORGER/65/medea.html

Kain, Eugenie (2005b): MAïZ – Kulturarbeit an der Schnittstelle. Ein Porträt des autonomen Informationszentrums von und für Migrantinnen MAIZ, in: VERSORGERIN (Linz: Stadtwerkstatt), Nr. 66 (Juni 2005), S. 6–7; auch online: http://www.servus.at/VERSORGER/66/maiz.html.

Kainz, Gudrun (2005): Als „Gast“ gekommen – als „Ausländer“ geblieben. Der österreichische Umgang mit Zuwanderung und den Zugewanderten unter besonderer Berücksichtigung der Situation der Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten, Linz 2005: Universität Linz, Dissertation.

Kainz, Gudrun (1998): Die soziale und rechtliche Situation der Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten aus den Drittstaaten, Linz 1998: Universität Linz, Diplomarbeit.

Kamden, Mou Poh à Hom (2005): Ghettoisierte Realitäten – AfrikanerIn sein in Österreich. Von der Perfidität und verdächtigen Blicken der Gesellschaft bis zur permanenten Rechtfertigungspflicht, in: Dialog – Here to stay (Wien: Diagonale), online only: 
http://www.dia-log.at/jart/projects/dialog-2005/main.jart?rel=de&reserve-mode=&wl3=1108284247535; [auch in: http://no-racism.net/article/1216].

Kapl, Markus; Schuld, Boris; Schwarz, Christian (2005): Der Mythos Auwiesen. Eine quantitative und qualitative Studie über Jugendliche in ihrem Stadtteil, Linz 2005: Universität Linz; Diplomarbeit.

Kayahan, Hikmet (2004): Die 5. Wiener Integrationskonferenz hat getagt, in: STIMME von und für Minderheiten (Wien: Initiative Minderheiten), Nr. 52 (Herbst 2004), S. ?; auch online: http://www.initiative.minderheiten.at/stimme/stimme52g.htm.

Kellermann, Kerstin; Young, Karel (Red.) (2005): Art in Migration/ Kunst in Migration, Wien 2005: Verein „SOHO in Ottakring“; online info: http://www.sohoinottakring.at/2005/proj_detail.php?pid=209.

Kitzmantel, Silvia (2001): Da Sein ist auch Dasein. Projekte: Kupf–Innovationstopf zu „DaSein“, in: Oberösterreichische Nachrichten (Linz: Wimmer Medien GmbH), Ausgabe 28. 2. 2001, S. ?; auch online: http://www.nachrichten.at/archiv?
query=-shlyc:client/ooenalt/ooen/j2001/q1/m02/t28/ph/s007/003_001.dcs&
ausgabe=H/Hauptausgabe&datum=28.02.2001&seite=007&set=5.

Kogoj, Cornelia (1999): Minderheiten und Medien in Österreich. Ein kommunikatives Missverständnis, in: Radio Fro (Linz: Radio Freier Rundfunk OÖ.), online only: http://www.fro.at/tagungmum/grundsatzreferate.html#cornelia.

Konrad, Anita (2005a): Minderheiten – Literatur?, in: STIMME von und für Minderheiten (Wien: Initiative Minderheiten), Nr. 55 (Sommer 2005), S. ?; auch online: http://www.initiative.minderheiten.at/stimme/stimme55c.htm.

Konrad, Anita; Stippinger, Christa (2005b): Sprachsprünge. Ein Interview mit Christa Stippinger?, in: STIMME von und für Minderheiten (Wien: Initiative Minderheiten), Nr. 55 (Sommer 2005), S. ?; auch online: http://www.initiative.minderheiten.at/stimme/stimme55e.htm.

Kramer, Dieter (1982): Betreuung nicht gefragt. Kulturarbeit mit Ausländern – das neue kulturelle Selbstbewusstsein der Arbeitsemigranten; in: Animation. Fachzeitschrift Freizeit (Hannover: Vincentz Verlag), 3. Jg. (1982) Heft 6, S. 202–204.

Krawarik, Verena (2000): Zwischen den HeimatEn. Ein Projekt des Vereines KuBiKo [Verein für Kultur, Bildung und Kommunikation], Wien 2000: KuBiKo.

Krenn, Martin (2004): City Views. Ein Fotoprojekt mit migrantischen Perspektiven / A photo project with migrant perspectives; Wien 2004: Turia + Kant (republicart, Bd. 3).

Krüger, Amina (1999): Zwischen Kebab und Sauerkraut, in: STIMME von und für Minderheiten (Wien: Initiative Minderheiten), Nr. 32 (Sommer 1999), S. ?; auch online: http://www.initiative.minderheiten.at/stimme/stimme32b.htm.

Kulturdirektion der Stadt Linz (Hg.) (1999): Kulturentwicklungsplan der Stadt Linz, Linz 1999: Magistrat der Stadt Linz; auch online: http://www.linz.at/kultur/kep/K-start.HTM.

Kulturdirektion der Stadt Linz (Hg.); Spectra-Meinungsforschung (2000): Kulturumfrage 2000, Linz 2000: Magistrat der Stadt Linz; auch online: http://www.linz.at/kultur/politik/TAB-Kultur.pdf.

Kulturdirektion der Stadt Linz (oJ): Stadt der Kulturen - Förderungspreise der Stadt Linz für integrative Kulturarbeit, Linz; online: http://www.linz.at/Kultur/kultur_27107.asp.

Kulturplattform Oberösterreich – KUPF (2001a): DaSein. Ausschreibung zum Innovationstopf 2001, online only: http://archiv.kupf.at/it/it2001.htm.

Kulturplattform Oberösterreich – KUPF (2001b): DaSein. Innovationstopf 2001: ausgewählte Projekte, online only: http://archiv.kupf.at/it/it2001pro.htm.

Kulturpolitische Gesellschaft e.V. (Hg.) (1997): Interkultureller Dialog. Ansätze, Anregungen und Konzepte für eine interkulturell ausgerichtete Kulturarbeit und Kulturpolitik, Essen 1997: Klartext-Verlag (Edition Umbruch: Texte zur Kulturpolitik, Bd. 11; hg. Kulturpolitische Gesellschaft e.V., Bonn).

KunstRaum Goethestrasse; MAïZ; u.a. (Org.) (2000): [Projekt] public relations [Teil I: Arbeit an der Öffentlichkeit; Teil II: Kunst im Raum – Kartografische Eingriffe; Teil III: Diskussion „Interventionen von MigrantInnen: Kulturelles oder Soziales“], in: KunstRaum_homepage_Archiv_2000 (Linz: KunstRaum Goethestrasse), online only: http://www.kunstraum.at/archiv/01_03_2000/aktuell.htm.

[(Die o.a. Diskussion fand statt mit:) Salgado, Rubia (MAIZ); Kowalska, Anna (Künstlerin); Kainz, Gudrun (Sozialwirtin); Raunig, Gerald (IG Kultur); Denkmaier, Christian (Kulturamt der Stadt Linz). (Die Fragen waren:) Welche Möglichkeiten bietet Kulturarbeit von Migrantinnen? Kann sie eine Strategie zum Abbau von Ausgrenzung und Rassismus sein? Ist Kulturarbeit von Migrantinnen abseits vom folkloristischen Verständnis gleich zu setzen mit Sozialarbeit? Welche repräsentativen Systeme stehen einer antirassistischen Kulturarbeit von Mirgantinnen tatsächlich zur Verfügung? ]

Landesverband Berliner Rotes Kreuz (Hg.) (1996): Alter Baum in fremdem Boden. Migranten 
altern in der Fremde (Tagung des Deutschen Roten Kreuzes, Landesverband Berliner Rotes Kreuz e.V.; 21. u. 22. März 1996 in Berlin, Haus der Kulturen der Welt), Berlin 1996: Landesverband Berliner Rotes Kreuz

Larcher, Dietmar; unter Mitarbeit von Krčmarova, Petruška; Krčmar, Ruth; Schmutzer, Gerti (2000): Die Liebe in den Zeiten der Globalisierung. Interkulturelle Partnerschaften in der Risikogesellschaft der Jahrtausendwende, Klagenfurt/ Celovec 2000: Drava Verlag.

Latigo, Grace; Leiner, Veronika (2004): interview mit der künstlerin grace latigo über rassismus, in: Radio Fro (Linz: Radio Freier Rundfunk OÖ.), Reihe „migration@eu“ (9. September 2004); full audio: http://cba.fro.at/show.php?lang=de&eintrag_id=2828.

Leiner, Veronika; u.a. (2004): kulturelle partizipation von migrantInnen, in: Radio Fro (Linz: Radio Freier Rundfunk OÖ.), Reihe „migration@eu“ (9. Dezember 2004); full audio: http://cba.fro.at/show.php?lang=de&eintrag_id=3166.

Leisch-Kiesl, Monika (2002): Den Kunstbegriff auf Punktgröße verengen. Kunst als Raum der Kommunikation; in: Hofer, Peter (Hg.) (2002): Aufmerksame Solidarität. Festschrift für Bischof Maximilian Aichern, Regensburg 2002: Pustet, S. 193–203; auch online: TRANS. Internet–Zeitschrift für Kulturwissenschaften (Wien: INST). No. 14/2002. http://www.inst.at/trans/14Nr/leisch14.htm.

Leisch-Kiesl, Monika (Hg.):(2004): „Den Kunstbegriff gilt es auf Punktgröße zu verändern“. Kunst als Raum der Kommunikation, in: TRANS. Internet–Zeitschrift für Kulturwissenschaften (Wien: INST), Nr. 15 (April 2004), online: http://www.inst.at/trans/15Nr/05_14/05_14inhalt15.htm; (Einleitung/Bericht: http://www.inst.at/trans/15Nr/05_14/leisch_report15.htm);
auch in: Arlt, Herbert; Leisch-Kiesl, Monika; Mörth, Ingo; u.v.a. (Hg.) (2004): Das Verbindende der Kulturen, Wien 2004: INST, S. 274f. (dazu auf: CD-Beilage „INST Homepage“ (Pfad: Inst(*:)\trans\15nr\05_14\leisch_report15.htm)).

Lentz, Carola (2002): Afrikaner in Frankfurt. Migration, Netzwerke, Identitätspolitik, Mainz 2002: Universität Mainz, Institut für Ethnologie und Afrikastudien (Arbeitspapiere Nr. 5); auch online: http://www.uni-mainz.de/~ifeas/workingpapers/Afrikaner.pdf.

Liebl, Andreas [Andi] (2001): DaSein – ein Zwischenbericht. Andi Liebl sprach mit den Innovationstopf-ProjektträgerInnen über die Entwicklung ihrer Projekte, in: KUPF–Zeitung (Linz: Kulturplattform OÖ.), Nr. 94 (= Heft 5/2001), Rubrik: Innovationstopf, S. ?; auch online: http://www.kupf.at/index.php?sid=230&icatid=60.

Linz_Kultur; Spectra (Hg.) (2000): Kulturumfrage 2000: Die Beurteilung des Linzer Kulturangebotes, in: Magistrat der Stadt; Linzpresse/2002/020709.htm#4 online: http://www.linz.at/kultur/politik/TAB-Kultur.pdf.

Lohmann, Ingrid; Gogolin, Ingrid (Hg.) (2000): Die Kultivierung der Medien. Erziehungs- und sozialwissenschaftliche Beiträge, Opladen 2000: Leske u. Budrich.

Lutz, Helma; Hutz-Hildebrandt, Christine (1998): Geschlecht im Migrationsdiskurs. Neue Gedanken über ein altes Thema; in: Das Argument (Hamburg), 40. Jg. (1998), Nr. 224, S. 159–173.

MAÏZ–Frauen (2000): MAÏZ – Autonomes Zentrum von & für Migrantinnen, in: VERSORGER (Linz: Stadtwerkstatt), Nr. 52 (August 2000), S. 5–6; auch online: http://www.servus.at/VERSORGER/52/maiz.html.

MAÏZ–Frauen (2004a): Wir bleiben!; in: KUPF–Zeitung (Linz: Kulturplattform OÖ.), Nr. 105 (= Heft 1/2004), Rubrik: Parangoles, S. ?; auch online: http://www.kupf.at/index.php?catid=137.

MAÏZ–Frauen (2004b): Die Strategien der Eindringlinge, in: KUPF_homepage: Innovationstopf [2004]: Neue Räume. Ergebnisse der IT04 Jury, (Linz: KUPF – Kulturplattform OÖ), online only: http://www.kulturplattform.at/index.php?sid=722#2.

MAÏZ–Frauen (2004c): 10 Jahre MAÏZ. Versuch einer Chronologie, in: MAÏZ_homepage (Linz: MAÏZ), online only: http://www.maiz.at/cms/front_content.php?client=1&lang=
1&idcat=2&idart=104&sid_1_1=281c506b9aaad65795b0b3aa8252da1b.
(via google-cache; outdated at the original source).

MAÏZ–Frauen (2005): Kulturarbeit, in: MAÏZ_homepage (Linz: MAÏZ), online only: http://www.maiz.at/cms/front_content.php?idcat=7.

Mayer-Edoloeyi, Andrea (2001): Kultur- und Medienarbeit als Statement. Andrea Mayer-Edoloeyi stellt den Kulturverein Medea/Linz vor; in: KUPF–Zeitung (Linz: Kulturplattform OÖ.), Nr. 94 (= Heft 5/2001), Rubrik: Kulturinitiativen, S. ?; auch online: http://www.kupf.at/index.php?catid=81.

Mayer-Edoloeyi, Andrea (2005): Pangea – interkulturelle Medienwerkstätte. Warum es endlich mittelfristige Förderzusagen braucht; in: KUPF–Zeitung (Linz: Kulturplattform OÖ.), Nr. 113 (= Heft 4/2005), Rubrik: Kulturinitiativen, S. ?; auch online: http://www.kupf.at/down/kupf_113_hQ.pdf

Mayerhofer, Elisabeth; Mokre, Monika (2004): Was ist ein/e MigrantIn, oder: Lässt sich aus dem Feminismus noch etwas lernen?; in: Kulturrisse. Zeitschrift für radikaldemokratische Kulturpolitik (Wien: IG Kultur Österreich), Nr. 0204 (2004), S. ?; auch online: http://igkultur.at/igkultur/Kulturrisse/1086766500/108764956.

Mayerhofer, Elisabeth; Schneider, Wolfgang (2003): Von Alpha bis Omega. Lektüren von Ljubomir Bratic' „Antirassistische[n] Lektionen für KünstlerInnen“; in: Kulturrisse. Zeitschrift für radikaldemokratische Kulturpolitik (Wien: IG Kultur Österreich), Nr. 0403 (2003), S. ?; auch online: http://igkultur.at/igkultur/Kulturrisse/1072253906/1117439253.

MEDEA – Initiative für Kunst und Medien (2005): welcome; in: MEDEA–homepage (Linz: MEDEA), online only: http://servus.at/medea/index.de.htm.

Merdian, Gerhild (1996): Migrantenkinder. Lebensperspektiven in der Fremde; Augsburg 1996: Maro

Meurs, Patrick; Cluckers, Gaston (1999): Das Verlangen nach Verflochtenheit mit der Herkunftskultur - Migrantenfamilien in psychodynamischer Therapie; in: Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie. Ergebnisse aus Psychoanalyse, Psychologie und Familientherapie (Göttingen/Zürich: Vandenhoeck & Ruprecht), 48 Jg. (1999) Nr. 1, S. 27-36.

Mesgarzadeh, Jade (2003): Weibliche Identitätskonstruktionen zwischen Kulturen und Generationen, Klagenfurt 2003: Universität Klagenfurt, Diplomarbeit, 2003.

MigrantInnenbeirat der Stadt Graz (Hg.) (2005): Zusammenfassung der Ergebnisse aus workshops und Plenen „Migration als Herausforderung für die europäischen Städte“. 11. und 12. November 2005, Rathaus Graz, Graz 2005: Stadt Graz; auch online: http://www.graz.at/cms/dokumente/10041943/372ca152/Zusammenfassung-Workshopergebnisse.pdf.

Migrare – Zentrum für MigrantInnen OÖ. (2004a): Event „Phantasie ist grenzen-los“; 19.3.2004; Kandlheim, in: MIMEX-Aktivitäten 2004 (Linz: Verein migrare), online only: http://www.migration.at/projekte/kultur2004/kultur2004.htm.

Migrare – Zentrum für MigrantInnen OÖ. (2004b): MIMEX – Mediation in Museums
and Exhibitions, in: MIMEX-Aktivitäten 2004 (Linz: Verein migrare), online only: http://www.migration.at/index2.htm.

Migrare – Zentrum für MigrantInnen OÖ. (2004c): Kultur und Kunst ohne Grenzen, in: Direkt. Ein Informationsblatt des migrare – Zentrum für MigrantInnen in OÖ. (Linz: Verein migrare), Jg. 10 (2004), Nr. 1, S. ?; auch online: http://www.migration.at/index2.htm.

Migrare – Zentrum für MigrantInnen OÖ. (2005): Miteinander statt Ausgrenzung. Strategien gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit gegenüber ArbeitsmigrantInnen in OÖ, Linz 2005: migrare, auch online: http://www.migration.at/news/equalbroschuere.pdf.

Mörth, Ingo; Mörth, Christiane (1986a): Vereine in Linz, in: Mörth, Ingo; Rausch, Wilhelm (Hg.) (1986): Kultur im Lebensraum Stadt. Theoretische und empirische Perspektiven am Beispiel Linz/D., Linz 1986: Trauner, S. 140–147.

Mörth, Ingo (1986b): Kultur im Leben der Linzer Bevölkerung, in: Mörth, Ingo; Rausch, Wilhelm (Hg.) (1986): Kultur im Lebensraum Stadt, Theoretische und empirische Perspektiven am Beispiel Linz/D., Linz 1986: Trauner, S. 148–214.

Mörth, Ingo (1988): Religion und Sinnstiftung. Religiöse Bedürfnisse und Verhaltensweisen der Österr. Jugend; in: Herbert Janig u.a. (Hg.) (1988): Schöner Vogel Jugend. Analysen zur Lebenssituation Jugendlicher, Linz 1988: Universitätsverlag R. Trauner, S. 207-226.

Mörth, Ingo (1991): Kulturelles Verhalten, Kulturbewußtsein und Kulturkonzepte im städtischen Lebenszusammenhang, in: Meier-Dallach, Hans-Peter; Mörth, Ingo (Hg.): Kultur–Weltbild–Alltagsleben. Ausschnitte aus dem Leben der Bevölkerung in der Schweiz und Österreich, Linz 1991: Universitätsverlag R.Trauner, S. 13–25; auch online: http://soziologie.soz.uni-linz.ac.at/sozthe/staff/moerthpub/KulturverhaltenKWA.pdf.

Mörth, Ingo (Hg.) (1993): Integration und Akzeptanz von AusländerInnen in Linz. Alltagsprobleme und kulturelle Chancen. Endbericht zum Praktikum aus empirischer Sozialforschung; Linz 1993: Institut für Soziologie & Institut für Kulturwirtschaft (Forschungsbericht; gem. mit StudentInnen).

Mörth, Ingo (1994a): City–Kultur und Stadtteilarbeit. Dezentrale Kulturvermittlung im Spannungsfeld städtischer Kulturen; in: Filla, Wilhelm; Heilinger, Anneliese (Hg.): Jahrbuch Volkshochschule 1993, Wien 1994: Promedia, S. 76–91; auch online: http://soziologie.soz.uni-linz.ac.at/sozthe/staff/moerthpub/Citykultur.pdf.

Mörth, Ingo (1994b): Integration und Akzeptanz von AusländerInnen in Linz. Alltagsprobleme und kulturelle Chancen, in: Birgit Brandner/ Kurt Luger/ Ingo Mörth (Hg.): Kulturerlebnis Stadt, Wien 1994: Picus Verlag, S. 157–178; auch online: 
http://soziologie.soz.uni-linz.ac.at/sozthe/staff/moerthpub/Auslaenderintegration.pdf.;

Mörth, Ingo (1994c): Linzer Kultur Regionen. Entwurf einer Broschüre; Linz 1994: Institut für Soziologie & Institut für Kulturwirtschaft (Forschungsbericht; unter Mitarbeit von Andrea Schmolmüller und Christiane Mörth); auch online: 
http://soziologie.soz.uni-linz.ac.at/sozthe/staff/moerthpub/LinzerKulturRegionen.pdf.

Mörth, Ingo (1997): Stadtteilkultur in Linz. Chancen und Gefahren der Entwicklung; in: Magistrat der Stadt Linz (Hg.): Kulturentwicklungsplan Linz, Band 2: Expertenbeiträge, Linz 1997: Kulturdirektion der Landeshauptstadt Linz, S. 69–75; auch online: 
http://soziologie.soz.uni-linz.ac.at/sozthe/staff/moerthpub/StadtteilkulturLinz.pdf.

Mörth, Ingo; Polgar, Julia, Baum, Doris (2001): Jugend in Leonding; Forschungsbericht, Linz 2001: Institut für Kulturwirtschaft.

Mörth, Ingo; Ortner, Susanne; Polgar, Julia; & Studierende (2003): Regionale Kultur- und Medienszenen. Eine explorative Analyse ihrer Merkmale und ihres Verhältnisses zum Ars Electronica Center Linz; Forschungsbericht, Linz 2003: Institut für Kulturwirtschaft.

Mörth, Ingo (2004): Fremdheit, wohldosiert. Tourismus als Kultur der kontrollierten Begegnung mit dem Fremden, in: TRANS. Internet–Zeitschrift für Kulturwissenschaften (Wien: INST), Nr. 15 (April 2004), online: http://www.inst.at/trans/15Nr/09_1/moerth15.htm; 
auch in: Arlt, Herbert; Leisch-Kiesl, Monika; Mörth, Ingo; u.v.a. (Hg.) (2004): Das Verbindende der Kulturen, Wien 2004: INST (CD-Beilage „INST Homepage“ (Pfad: Inst(*:)\trans\15nr\09_1\moerth15.htm)).

Müller, Joachim (2000): Jugendliche türkischer Herkunft und islamischer Fundamentalismus, in: Fechler, Bernd; u.a. (Hg.) (2000): „Erziehung nach Auschwitz“ in der multikulturellen Gesellschaft. Pädagogische und soziologische Annäherungen, Weinheim 2000: Juventa, S. 87–94.

Nationale Schweizerische UNESCO-Kommission, Sektion Bildung und Gesellschaft (Hg.) (1999): Integration der Einwanderer. Schweizerische Antworten. Seminar der Nationalen Schweizerischen UNESCO-Kommission (Bern, 27.10.1999), Bern 1999: Nationale Schweizerische UNESCO-Kommission.

Nguyen-Thi, Minh-Dai (1998): Identitätsprobleme vietnamesischer Kinder und Jugendlicher in deutschen Schulen, Köln u.a. 1998: Böhlau (Studien und Dokumentationen zur vergleichenden Bildungsforschung, Nr. 79).

Nodes, Wilfried (1999): Die beste Migrationsarbeit ist die Nicht-Ausländerarbeit. Vom Besonderen im Allgemeinen zum Allgemeinen im Besonderen: Zur Notwendigkeit eines Sichtwechsels in der Sozialpolitik und der Sozialarbeit mit Migrantinnen und Migranten; in: Sozial extra: Zeitschrift für soziale Arbeit & Sozialpolitik (Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften), 23. Jg. (1999) Nr. 12, S. 21-22.

Oberndorfer, Lukas (2003): Für die Geschwisterlichkeit der Völker: Halklarin Kardesligi Icin ; in: Österreichische HochschülerInnenschaft (Wien: Liechtensteinstraße 13); online only: http://lists.socialforum.at/pipermail/asf_vernetzung/2003-January/000038.html.

Ochsner, Peter E.; Kenny, Urs; Sieber, Priska (Hg.) (2000): Vom Störfall zum Normalfall. Kulturelle Vielfalt in der Schweiz, Chur 2000: Rüegger.

Oö. Nachrichten (2001): Wenn Menschen als Objekte wahrgenommen werden – Vernetzung: Das Forum Interkulturalität bindet ausländische Mitbürger in oö. Kulturarbeit ein, in: Oberösterr. Nachrichten (Linz: Wimmer Medien GmbH), Ausgabe 28.11.2001, S. ?; auch online: http://www.nachrichten.at/archiv?query=-shlyc:client/ooenalt/ooen/j2001/q4/m11/t28/ph/s007/ 004_001.dcs&ausgabe=H/Hauptausgabe&datum=28.11.2001&seite=007&set=5.

Okafor, Ikechukwu (2004): Ist es uns ernst mit Integration?; in: KUPF–Zeitung (Linz: Kulturplattform OÖ.), Nr. 107 (= Heft 3/2004), Rubrik: Parangoles, S. ?; auch online: http://www.kupf.at/index.php?catid=144.

Öksüz, Özden (2004): Zeitkultur, waghalsige Kunst, „alternative art“. Özden Öksüz vom Verein ECHO wünscht sich lebendige Kultur anstatt alteingesessene Parteiapparatschiks; in: KUPF–Zeitung (Linz: Kulturplattform OÖ.), Nr. 109 (= Heft 5/2004), Rubrik: Parangoles, auch online: http://www.kupf.at/index.php?catid=153.

Otten, Matthias (2005): Migrantinnen und Migranten als kulturvermittelnde Akteure. Abstract in: Innovationen und Reproduktionen in Kulturen und Gesellschaften (IRICS), Konferenz Wien, 9.–11.12.2005, Wien: INST; online only: http://www.inst.at/irics/speakers_n_s/otten.htm.

Paktan, Reyhan (2001): Migrantinnen und Kultur. Reyhan Paktan's Rück- und Ausblick auf Vernetzungsaktivitäten von MigrantInnen–Kulturvereinen; in: KUPF–Zeitung (Linz: Kulturplattform OÖ.), Nr. 93 (= Heft 4/2001), Rubrik: Kulturpraxis, S ?; auch online: http://www.kupf.at/index.php?catid=80.

PANGEA (2005a): info, in: PANGEA–homepage (Linz: PANGEA), online only: http://www.pangea.at/info.de.htm.

PANGEA (2005b): act.against.racism, in: INTER KULTUR PREIS [etc.] 2005 (Linz: Oö. Gesellschaft für Kulturpolitik), online only: http://www.gfk-ooe.at/ikp05/teilnahme.htm#anchor_pangea.

Patrut, Iulia (2001): Konstruierte Kultur und assoziierte Identität. zur Verflechtung zweier Bilder in der Repräsentation rumänischer MigrantInnen, in: Hobuß, Steffi; u.a. (Hg.) (2001): Die andere Hälfte der Globalisierung, Frankfurt/M. 2001: Campus, S. 291–334.

Peissl, Helmut (Koord.); Verband Freier Radios Österreich; Europäisches Bürgerforum (Hg.) (2002): Babelingo. Sprachübergreifende Sendungsgestaltung im Freien Radio. Dokumentation 2002, Wien 2002: Verband Freier Radios; auch online: http://www.freie-radios.at/files/babelingo-2002.pdf.

Perchinig, Bernhard (2001): Migrantenpolitik europäischer Städte. Strategien gegen soziale Exklusion und Fremdenfeindlichkeit im Vergleich Amsterdam, Birmingham, Hamburg, Wien, Wien 2001: Endbericht für das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur.

Ponger, Lisl (1993): Fremdes Wien, Wien 1993: Wieser Verlag.

Ponger, Lisl (1995): Xenographische Ansichten, Wien 1995: Wieser Verlag.

Ponger, Lisl; Szely, Sylvia (2001): Frauen in Wien 2. Portraits von Migrantinnen, Wien 2001: MA 57 (Frauenabteilung der Stadt Wien).

Ponger, Lisl (2004): Phantom fremdes Wien, Wien 2004: Wieser Verlag.

Preuss-Lausitz, Ulf (2000): Zwischen Modernisierung und Tradition. Bildungsprozesse heutiger Migrantenkinder; in: Die Deutsche Schule. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, Bildungspolitik und pädagogische Praxis (Weinheim: Juventa), 92. Jg. (2000) Heft 1, S. 23–40.

Prodolliet, Simone; u.a. (Hg.) (1997): Fremde Frauen - Fremde Frauen? in: Zeitschrift für Migration und soziale Arbeit (Weinheim: Juventa); Heft 2 (1997), S. 12–57.

Račic, Amra (2005): Gegründet um zu bleiben ... Die Situation von Pangea aus der Sicht [einer] Mitarbeiterin; in: KUPF–Zeitung (Linz: Kulturplattform OÖ.), Nr. 113 (= Heft 4/2005), Rubrik: Parangoles, S. ?; auch online: http://www.kupf.at/down/kupf_113_hQ.pdf.

Raić, Božo (2004); Den Buchstaben auf das Bild. Ein Kunstprojekt mit Jugendlichen, in: 
Monika Leisch-Kiesl (Hg.): „Den Kunstbegriff gilt es auf Punktgröße zu verändern“. 
Kunst als Raum der Kommunikation, TRANS. Internet–Zeitschrift für Kulturwissenschaften (Wien: INST), Nr. 15 (April 2004), online: http://www.inst.at/trans/15Nr/05_14/raic15.htm; 
auch in: Arlt, Herbert; Leisch-Kiesl, Monika; Mörth, Ingo; u.v.a. (Hg.) (2004): Das Verbindende der Kulturen, Wien 2004: INST 
(CD-Beilage „INST Homepage“ (Pfad: Inst(*:)\trans\15nr\05_14\raic15.htm)).

Randisek, Thomas (2004): Tückische Harmonie, in: kunst|fehler (Salzburg: ARGE Kulturgelände), Feber 2004, S. ?; auch online: http://www.argekultur.at/kunstfehler/ShowArticle.asp?AR_ID=1701&KF_ID=86.

Raunig, Gerhard (1999): Charon. Eine Ästhetik der Grenzüberschreitung, Wien 1999: Passagen Verlag.

Raunig, Gerhard (2002): Die doppelte Dienstleistung. Grenzüberschreitung als politische Aktion und als Kunstpraxis, in: Ressler, Oliver; Krenn, Martin (Hg.) (2002): Dienstleistung: Fluchthilfe, Wien 2002: Edition Selene, S. ?; auch online: http://www.eipcp.net/diskurs/d07/text/raunig_prepublic_de.html.

Reitsamer, Rosemarie (2003): Vom Aufbäumen. Aufeinandertreffen von Kulturhaus und Symposium. Der Innovationstopf 2003 der KUPF ermöglichte ein Symposium mit den Themen „Interkulturelle Kulturarbeit, Gendermainstreaming & antirassistische Öffentlichkeitsarbeit in Kulturinitiativen“, das am 24. und 25. Oktober 2003 im Steyrer Jugend- und Kulturhaus röda stattfand, online only: http://www.roeda.at/heyho/modules.php?name=News&file=article&sid=95.

Reschitzegger, Ulrike (Red.) (1994): Die Stadt der Bürger. Stadtteilkultur, Bürger(innen)beteiligung, Gesundheitsförderung. Tagung der Werkstatt Lebensumwelt (Förderungsstelle des Bundes für Erwachsenenbildung in Oberösterreich, 18. und 19. 5. 1993, Linz, Ursulinenhof), Linz 1994: Ed. Sandkorn.

Rizza–Gross, Hannelore (1998): Vom widerspenstigen Begriff Kultur zur Interkulturellen Pädagogik und ... darüber hinaus; in: Lafranchi, Andrea; Hagman, Thomas (Hg.) (1998): Migrantenkinder. Plädoyer für eine Pädagogik der Vielfalt, Luzern 1998: Edition SZH, S. 69–94.

Robertson-Wensauer, Caroline Y. (Hg.) (2000): Multikulturalität–Interkulturalität? Probleme und Perspektiven der multikulturellen Gesellschaft, Baden-Baden 2000: Nomos Verlagsgesellschaft (2. überarb. & erw. Auflage).

Salgado, Rubia; MAÏZ–Frauen (1999): Verein MAIZ: Migrantinnen als Protagonistinnen; in: KUPF–Zeitung (Linz: Kulturplattform OÖ.), Nr. 80 (= Heft 1/1999), Rubrik: Kulturinitiativen, S. ?.

Salgado, Rubia (2000a): Über das Menschenwerden ... Notizen über Affen, Migrantinnen und Kulturarbeit; in: KUPF–Zeitung (Linz: Kulturplattform OÖ.), Nr. 86 (= Heft 2/2000), Rubrik:. Kulturpolitik, S. ?.

Salgado, Rubia (2000b): Rede auf der Demonstration Aktion Zivilcourage am 12. 2. 2000, abstract, online only: http://www.gegenschwarzblau.net/ooe/inhalt/rede-rubia.htm 
(inkl. real audio: ftp://campino.fro.at/incoming/blau+schwarz/rede_rubia_vereinmaiz.mp3)

Salgado, Rubia (2001a): Folklore, Tradition und Ethnizität in der Migration; in: KUPF–Zeitung (Linz: Kulturplattform OÖ.), Nr. 94 (= Heft 5/2001), Rubrik: Kulturpraxis, S. 10–11; auch online: http://www.kupf.at/index.php?sid=228&os=10&icatid=81.

Salgado, Rubia (2001b): Symposium zum Thema MigrantInnen und Kultur. Eine Chronologie, in: KUPF–Zeitung (Linz: Kulturplattform OÖ.), Nr. 91 (= Heft 2/2001), Rubrik: Kulturpraxis, S. ?; auch online: http://archiv.kupf.at/zeit/zeit01/91chrono.htm.

Salgado, Rubia (2002a): MigrantInnen im Kulturbereich. Beobachtungen aus der Provinz; in: Kulturrisse. Zeitschrift für radikaldemokratische Kulturpolitik (Wien: IG Kultur Österreich), Nr. 0102 (2002), S. 11–13; auch online: http://igkultur.at/igkultur/Kulturrisse/1011686765/1011688773.

Salgado, Rubia (2002b): Dürfen die das? Einige Bemerkungen aus der Perspektive der Migrantinnen; in: Rollig, Stella; Sturm, Eva (Hg.) (2002): Dürfen die das? Kunst als sozialer Raum, Wien 2002: Verlag Turia + Kant, S. 140–147.

Salgado, Rubia (2002c): Im Lachen verbirgt sich unter anderem viel Vernunft, in: TRANSVERSAL: Eine Konferenz von 'IG Kultur Österreich' und 'European Institute for Progressive Cultural Policies – EIPCP' (Wien: IG Kultur Österreich); online only: http://igkultur.at/igkultur/transversal/1019378709.

Salgado, Rubia (2003): Politische Bildungsarbeit und Forum Theater: Erfahrungen einer Migrantinnenorganisation; in: erziehung heute (Innsbruck: Tiroler bildungspolitische Arbeitsgemeinschaft), 29. Jg. (2003), Heft 2, S. 11–15.

Salgado, Rubia (2004): Literatur und Migration. Kulturpolitische Überlegungen aus der Perspektive von Migrantinnen; in: Monika Leisch-Kiesl (Hg.): „Den Kunstbegriff gilt es auf Punktgröße zu verändern“. Kunst als Raum der Kommunikation, in: TRANS. Internet–Zeitschrift für Kulturwissenschaften (Wien: INST), 15. Nr. (April 2004), online: http://www.inst.at/trans/15Nr/05_14/salgado15.htm;
auch in: Arlt, Herbert; Leisch-Kiesl, Monika; Mörth, Ingo; u.v.a. (Hg.) (2004): Das Verbindende der Kulturen, Wien 2004: INST (CD-Beilage „INST Homepage“ (Pfad=Inst(*:) 
\trans\15nr\05_14\salgado15.htm)).

Savaşçi, Mehmet; Thanner-Güngör, Christiane; Unger, Martina (1986): Die Situation der Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland und Paulo Freires pädagogischer Ansatz als Ausgangspunkt für Kulturarbeit von und mit Ausländern, München 1986: Fachhochschule für soziale Arbeit, Diplomarbeit.

Schedtler, Susanne (1999): „Das Eigene in der Fremde“. Einwanderer–Musikkulturen in Hamburg, Münster 1999: Lit-Verlag.

Schrettle, Johannes (2004): Kalte Transporter, warme Fußbäder. Theater und Migration, in: Zebratl. Das Magazin des Vereins Zebra (Graz: Verein Zebra), Nr. 5: Welt–Kultur–Erbe (2004), S. ?; auch online: http://www.zebra.or.at/zebratl/oh54.htm#.

Schröer, Hubertus (1990): Soziokulturelle Ausländerarbeit, Ausländerkultur und Sozialarbeit. Konsequenzen für die kommunale Kulturarbeit; in: Außerschulische Bildung (Berlin: Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten), 21. Jg. (1990) Heft 2, S. 161ff.

Schwald, Judith (2003): Wachsen an zwei Kulturen. Migrantinnen aus dem ehemaligen Jugoslawien in Vorarlberg, Innsbruck 2003: Universität, Diplomarbeit.

Schwanberg, Johanna (2004): Künstlerische Positionen im Zwischenraum, in: Monika Leisch-Kiesl (Hg.): „Den Kunstbegriff gilt es auf Punktgröße zu verändern“. Kunst als Raum der Kommunikation, in: TRANS. Internet–Zeitschrift für Kulturwissenschaften (Wien: INST), 15. Nr. (April 2004), online: http://www.inst.at/trans/15Nr/05_14/schwanberg15.htm; auch in: Arlt, Herbert; Leisch-Kiesl, Monika; Mörth, Ingo; u.v.a. (Hg.) (2004): Das Verbindende der Kulturen, Wien 2004: INST 
(CD-Beilage „INST Homepage“ (Pfad=Inst(*:)\trans\15nr\05_14\schwanberg15.htm)).

Schwanda, Herbert (2001): Jugendmedienschutz in Europa, in: Medien-Impulse: Beiträge zur Medienpädagogik (Wien: Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Abt. Z/11), 10 Jg. (2001) Heft 37, S. 85-88.

Schwenken, Helen (2000): Frauen–Bewegungen in der Migration. Zur Selbstorganisierung von Migrantinnen in der Bundesrepublik Deutschland, in: Lenz, Ilse (Hg.) (2000): Frauenbewegungen weltweit, Opladen 2000: Leske & Budrich, S. 133–166

Second Generation Music (oV, oJ): in: Verband Freier Radios Österreich (Wien: VFRÖ), online only: http://www.freie-radios.at/2nd-gen-music.php.

Siahvash, Panah (1999): Beitrag zur Tagung „Ethnische Minderheiten und Mediennutzung – Ausschluß vom Kommunikationsprozeß?“, in: Radio Fro (Linz: Radio Freier Rundfunk OÖ.), online only: http://www.fro.at/tagungmum/panahsiavash.html.

Siegel, Gudrun (2000): Macht Fremdsein krank? Migration und Gesundheit in Österreich, Linz 2000: Universität Linz, Diplomarbeit.

Sorge, Barabara (Red.) (2004): Statements zu einem Projekt [„gastarbejteri“], in: STIMME von und für Minderheiten (Wien: Initiative Minderheiten), Nr. 50 (Frühjahr 2004), S. ?; auch online: http://www.initiative.minderheiten.at/stimme/stimme50c.htm.

Stängl, Eva (2001): Schreiben zwischen den Kulturen, Wien 2001: Päd. Akad. d. Bdes Wien, Dipl-Arb.

Talk Together (2004): TALK TOGETHER – Zeitung für MigrantInnen und Nicht-MigrantInnen jetzt auch im Internet, in: www.no-racism.net (Wien), online only: http://no-racism.net/article/941/.

Terkessidis, Mark (2000): Vertretung, Darstellung, Vorstellung. Der Kampf der MigrantInnen um Repräsentation, in: European Institute for Progressive Cultural Policies (Hg.): EIPCP_homepage_diskurs (Wien: EIPCP); online only: http://www.eipcp.net/diskurs/d02/text/terkessidis01.html.

Tuncel, Tülay (2001): Fingerprints und Bildung. Tülay Tuncel schreibt über die wiedersprüchliche Integrationspolitik Österreichs; in: KUPF–Zeitung (Linz: Kulturplattform OÖ.), Nr. 94 (= Heft 5/2001), Rubrik: Parangoles, S. ?; auch online: http://www.kupf.at/index.php?catid=81.

Tuncel, Tülay (2002): Ausländer. Ein Interview von Andrea Brandner und Barbara Strohmaier mit Tülay Tuncel, in: Radio Fro (Linz: Radio Freier Rundfunk OÖ.), frozine, 20 Sep 2002, full audio: http://cba.fro.at/show.php?lang=de&eintrag_id=565.

Tuncel, Tülay; Baratsits, Alexander (2003): Jetzt heißt's Farbe bekennen.Tülay Tuncel und Alexander Baratsits erläutern die Forderungen der Linzer Wahlpartie; in: KUPF–Zeitung (Linz: Kulturplattform OÖ.), Nr. 103 (= Heft 4/2003), Rubrik: Kulturpolitik, S. ?; auch online: http://www.kupf.at/index.php?catid=90.

Verein FIBEL – Fraueninitiative Bikulturelle Ehen und Lebensgemeinschaften (2005): Wer wir sind – Homepage (Wien: FIBEL), nur online: http://www.verein-fibel.at/wer.htm.

Verein zur Betreuung und Beratung von Ausländern und Ausländerinnen Salzburg (VeBBAS) (2004a): „europe works“ [Ausstellung], Salzburg 2004: VeBBAS; nur online: http://www.vebbas.at/index.php?id=14. (Bericht dazu online in: http://portal.kirchen.net/rupertusblatt/section.asp?sec=23&menuopt=3517).

Verein zur Betreuung und Beratung von Ausländern und Ausländerinnen Salzburg (VeBBAS) (2004b): „VeBBAS goes Mozarteum“ [Vernissage & Radiosendung], Salzburg 2004: VeBBAS; online only: http://www.vebbas.at/index.php?id=15.

Verein zur Betreuung der AusländerInnen in OÖ. (2000): Integration – mehr als nur ein Wort, in: direkt. Ein Informationsblatt des Vereins zur Betreuung der AusländerInnen in OÖ. (Linz: Verein migrare), Jg. 6 (2000), Nr. 3, S. 2–3; auch online: http://www.migration.at/zeitung/direkt2000/direkt_2000_3_D.pdf.

Verein zur Betreuung der AusländerInnen in OÖ. (2003): „DIE WAHREN GRENZEN SIND IM KOPF ...“. Kultur als Mittel der Verständigung zwischen den Völkern; in: direkt. Ein Informationsblatt des Vereins zur Betreuung der AusländerInnen in OÖ. (Linz: Verein migrare), Jg. 9 (2003), Nr. 3, S. 1–2; auch online: http://www.migration.at/zeitung/direkt2003/direkt_2003_3_D.pdf.

Wahl, Andreas [Andi] (2001): Psst! MigrantInnen sind eigentlich ganz normal; in: KUPF–Zeitung (Linz: Kulturplattform OÖ.), Nr. 91 (= Heft 4/2001), Rubrik: Inovationstopf, S. ?; auch online: http://www.kupf.at/index.php?catid=76.

Wahl, Andreas [Andi] (2002a): MigrantInnen setzen wichtige Wegmarke. Andi Wahl hat den Forderungskatalog des Forums Interkulturalität studiert; in: KUPF–Zeitung (Linz: Kulturplattform OÖ.), Nr. 96 (= Heft 2/2002), Rubrik: Kulturpolitik, S. ?; auch online: http://www.kupf.at/index.php?catid=4.

Wahl, Andreas [Andi] (2002b): MigrantInnen fordern Gleichberechtigung. Das Forum Interkulturalität positioniert sich, in: Prairie (Linz: www.prairie.at), 11.4.2002, online only: http://www.prairie.at/artikel/20020411151449.

Wahl, Andreas [Andi]; Tuncel, Tülay (2003): Es gibt Probleme. Tuncel Tülay im Gespräch mit Andi Wahl, in: Prairie (Linz: www.prairie.at), 14.8.2003, online only: http://www.prairie.at/artikel/20030814102859.

Weber, Beat (2005): Kulturbilanzen: Pop, Stadt, Migration und Institutionskritik. Aktuelle Resümees zu Diskursen der 90er, in: MALMOE (Wien: Verein zur Förderung medialer Vielfalt und Qualität), online only: http://www.malmoe.org/artikel/tanzen/1042.

Wildfellner, Sonja (2004): Alltagsrassismus – Verein migrare. Rassismus als Machtverhältnis – Interview mit Sonja Wildfellner vom Verein Migrare, in: Radio Fro (Linz: Radio Freier Rundfunk OÖ.), Reihe: frozine (25. Feber 2004); full audio: http://cba.fro.at/show.php?lang=de&eintrag_id=2035.

Wimmer, Georg (2003): Generation zwischen den Stühlen. „Wie weit geht der Westen?“ – Diese Frage stellt die ARGEkultur im Rahmen ihres Programmschwerpunktes im Mai. Der »kunst|fehler« hat sich umgehört, wie populär der Osten unter den jungen TürkInnen in Salzburg ist; in: kunst|fehler (Salzburg: ARGE Kulturgelände), April/Mai 2003, S. ?; auch online: http://www.argekultur.at/kunstfehler/ShowArticle.asp?AR_ID=1563&KF_ID=78.

Winter, Rainer (1998): Andere Menschen - andere (Medien-)Welten. Die Bedeutung der 
Ethnographie für die Medienforschung; in: Medien praktisch. Zeitschrift für Medien
pädagogik (Frankfurt/M.: GEP – Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik), 22. Jg. (1998) Nr. 3, S. 14-18.

Zentrum für Türkeistudien Essen (Hg.) (2001): Jugendliche in zwei Kulturen. Europäische Perspektiven in multikulturellen Gesellschaften, Münster 2001: Lit-Verlag.

Ziehengraser, Claudia (1999): Die Wohnsituation von Migrantinnen und Migranten, Linz 1999: Universität Linz, Diplomarbeit.

## Verzeichnis von Linzer Organisationen mit MigrantInnen- und/oder Kulturbezug

Vorläufige Liste von Vereinen, Organisationen, Initiativen und (auch) Einzelpersonen, 
die für MigrantInnen im Raum Linz (auch) kulturell bedeutsam sind

© 	Institut für Kulturwirtschaft für dieses Verzeichnis. 
Eine Weitergabe an andere Anbieter im Falle der Nichtbeauftragung ist ohne unsere Zstimmung nicht gestattet.

Abkürzungen für Quellen:

OTB = Österreichisches Telefonbuch online: http://www.herold.at;

STK/FSL = homepage LINZ_Kultur: http://www.linz.at/Kultur/kultur.asp; hier insbesondere:

- STK = Stadtteilkulturvereine: http://www.linz.at/Kultur/kultur_36799.asp;

- FSL = Freie Szene Linz: http://www.linz.at/Kultur/kultur_36759.asp.

FRO = homepage Radio Fro;

AIB = Ausländerintegration Linz; hier insbesondere:

- AIB1 = AusländerInnen-Integrationsbüro: http://www.linz.at/Service/AIB.asp

- AIB2 = AusländerInnen-Integrationsbeirat: http://www.linz.at/Service/AIB_28178.asp

- AIB3 = MigrantInnenvereine: http://www.linz.at/Service/AIB_28253.asp;

- AIB4 = Beratungs- und Betreuungseinrichtungen: http://www.linz.at/services/kapitelAll.asp?uk=Beratungs-+und+Betreuungseinrichtungen&kap=Ausländerangelegenheiten&nr=18.

KUPF = Kulturplattform OÖ, Mitgliederliste: http://www.kupf.at/index.php?catid=72.

VE 92 = Vereinserhebung 1992 im Rahmen des Linzer Stadtteilkulturrasters:

- http://soziologie.soz.uni-linz.ac.at/sozthe/staff/moerthpub/LinzerKulturRegionen.pdf

eig. Rech. = zusätzliche oder weiterführende eigene Erhebungen off-line;

internet = zusätzliche oder weiterführende eigene Erhebungen on-line.

| Nr | Bezeichnung | Adresse | Quelle | Internet/ Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2nd Generation News – Radio FRO | http://www.fro.at/ 2ndgeneration/ | FRO | http://www.freie-radios.at/ 2nd-gen-music.php |
|  | Afghanmaug – Afghanischer Jugendverein Linz | k.A. in Linz; http://afghanmaug.tk/ Preis: Stadt d. Kulturen 2005 | eig. Rech/ AIB3 | http://www.linz.at/images/ Stadt_d_Kulturen_Korr_2005.pdf (Kategorie Klangvielfalt: „Bazare Musik“; coop PANGEA) |
|  | Aikido & Iado - Ryu Shin Kan | Julius-Raab-Straße 9 A-4040 Linz 0732/ 75 74 93 | eig. Rech/ OTB | Christoph Stöbich, http://www.aikido.at/ (Japanische Kampfkunst) |
|  | Albanische Bashkimi Moschee | Waldeggstraße 53, 4020 Linz | eig. Rech/ internet | http://www.islamicfinder.org/ getitWorld.php?id=45274 |
|  | ALINTERI – türkischer Arbeiterverein | Melicharstraße 8 4020 Linz | eig. Recher che | siehe DIKD, DIDF, ATIGF (KPÖ - OÖ.) |
|  | Al-Rahman Islamischer Kulturverein | Kellergasse 12 4020 Linz | OTB/ STK/FSL | http://members.aon.at/ el-iman/ |
|  | Amara – mesopotamischer Verein/ Verein kurdischer Frauen in OÖ. | Adressse: k.A. „Projekt: Linzer Kultuspaziergänge für MigrantInnen“ | eig. Rech/ AIB4 | http://www.linz.at/Kultur/ kultur_27107.asp |
|  | amnesty international (Ortsgruppe Linz) | Mühlkreisbahnstr. 7 A-4040 Linz | eig. Re-cherche/ internet | http://www.amnesty.at |
|  | Arcobaleno–Verein Begegnung/ ARGE z. sozialen u. kulturellen Integration v. AusländerInnen OÖ. | c/o Eva Mayrhofer Hasnerstraße 9 4020 Linz | eig. Rech/ AIB4 | http://members.aon.at/ vereinbegegnung/ http://members.telering.at/ arcobaleno/ |
|  | ARGE Zimbabwe Freundschaft | c/o Peter Kuthan Karlhofstraße 19 4040 Linz | STK/FSL eig. Rech | http://www.servus.at/argezim; http://www.mulonga.net; http://www.windhundrecords. com/zimbabwe/zimbabwe.htm |
|  | Arpad (ungarische Pfadfindergruppe, Linz) | Senefelderstraße 6 4020 Linz | VE 92 | fraglich, ob noch aktiv |
|  | ASKÖ-Oberösterreich – Kurdischer Sportverein in OÖ | Dinghoferstraße 54/4, 4020 Linz | STK/FSL AIB3 | Özlem Tas, 0732/ 653074 |
|  | ATIGF (Avusturya Türkiyeli Işçi Gençlik Federasyonu); = Föderation d. ArbeiterInnen und Jugendlichen aus der Türkei in Österreich (Gruppe Linz) | Schubertstrasse 25a, 4020 LINZ | eig. Re-cherche/ internet | http://www.atigf.org/ http://www.med-user.net/ ekh/atigif.html |
|  | AusländerInnen- Integratonsbeirat Linz | http://www.linz.at/ Service/AIB_28178.asp | AIB2 | Politische Interessenvertretung aller in Linz lebenden Nicht-EU-BürgerInnen. 12 gewählte und ehrenamtlich tätige Mitglieder. Funktionsdauer: 6 Jahre. Vorsitz: Krzysztof Sieranski |
|  | AusländerInnen- Integratonsbüro Linz | http://www.linz.at/ Service/AIB.asp | AIB1 | http://www.linz.at/ Service/AIB_28196.asp |
|  | backlab collective - (Projekt „Königreich der Illusionen“) („Gegen den Strom: Elektronische Musick jeden Mittwoch im Strom“) | in: café Strom: Stadtwerkstatt Linz: Kirchengasse 4, 4040 http://www.backlab.at/nuke/ html/themes/Backlab/ contact.php | eig. Rech. internet/ FRO | http://www.backlab.at; http://www.freie-radios.at/ 2nd-gen-music.php. http://www.linz.at/images/ Stadt_d_Kulturen_Korr_2005.pdf. |
|  | Birlikte Yaşam - Miteinander leben. Offenes Integrationszentrum | c/o Musa Işitmez Starhembergstr. 10/3, 4020 Linz | eig. Rech. internet/ FRO | Sendung Radyotek (FRO) verantw.: Musa Isitmez |
|  | Biser Balkanski (Radiosendung Radio FRO) | c/o Freier Rundfunk OÖ. GmbH Kirchengasse 4 A-4040 Linz | eig. Rech. internet/ FRO | albanische Sendung in geraden Kalenderwochen; verantw.: Zekiran Alioski |
|  | BODHISATTWA – Institut für Einsicht und Ausdruck | c/o Andreas Schönauer Schillerstraße 26 4020 Linz | eig. Re-cherche/ internet | fraglich, ob noch aktiv |
|  | Brasilien, Honorarkonsulat | Hessenplatz 19 4020 Linz | OTB | - |
|  | Capoeira Linz (Kampftanz aus Brasilien = Fitness auf körperlich-geistiger Ebene) | Pechrerstraße 4 A-4020 Linz | eig. Re-cherche/ internet | http://www.capoeira-linz.info http://www.wien.gv.at/ sportamt/trendsport/ capoeira.htm |
|  | Caritas der Diözese Linz, Flüchtlings- und Gastarbeiterberatung (FLUGA) | Hafnerstraße 28 4021 Linz | eig. Re-cherche/ AIB4 | http://www.dioezese-linz.at/caritas/ |
|  | Chinesischer Kulturverein I Kuan Tao, Hong Tzong Tao Institut | Willemerstr 13 4020 Linz | OTB/ STK/FSL | Tel.: 0732 / 66 99 77 |
|  | Dänemark Konsulat | 4020 Linz, Roseggerstr 59a | OTB | - |
|  | Demokrat. ArbeiterInnen- und Kulturverein der Türkei und Türkei-Kurdistan - DIKD | c/o Kesici Coskun Austrassse 8 3100 St. Pölten | eig. Re-cherche/ internet/ KUPF | früher c/o STUWE Steingasse 5 4020 Linz http://www.didf.de/ junge-stimme |
|  | Dragan Micic, serbisch-orthodoxer Pfarrer | Kirchengasse 2 4481 Asten | OTB | Kirche ist wo ?? |
|  | El quinto pino Radioshow auf Spanisch | c/o Freier Rundfunk OÖ. GmbH Kirchengasse 4 A-4040 Linz | eig. Re-cherche/ internet/FRO | http://www.fro.at/ anderssprachig/elquinto/ spanisch.html verantw.: ? |
|  | Finnland Konsulat | 4020 Linz, Tummelpl 10 | OTB | - |
|  | Frankreich Konsulat | Dr Pastl Ute, 4040 Linz, Wischerstr 26 | OTB | - |
|  | Fundamental Radio Show An execise in radio listening (Markus Seidl/ August Black) | c/o Freier Rundfunk OÖ. GmbH Kirchengasse 4 A-4040 Linz mail: mexx@servus.at | eig. Re-cherche/ internet/ FRO | http://www.fro.at/anderssprachig/ fundamental/index.html; http://www.kunstradio.at/BIOS/ blackbio.html; http://funda.ment. org/biomexx.html |
|  | Gedanken der Anderen Dokumentarfilm | c/o Asem Shehata 4040 Linz, Schumpeterstr 17 | eig. Re-cherche/ internet | http://archiv.kupf.at/it/ it2001pro.htm#2 |
|  | Guanará – Sambagruppe (afro-brasil percussion) | c/o Helmut Dworschak Prunerstraße 3 4020 Linz | eig. Re-cherche/ internet | http://www.iwp.uni-linz.ac.at/iwp/ki/2k_ssws/Guarana2k6.html |
|  | Gümüshane Türkischer Kulturverein | Schillerstraße 22 4020 Linz | OTB | fraglich, ob noch aktiv |
|  | IG Welt Ottensheim - Initiative für eine gerechte Welt | Hostauerstrasse 24a, 4100 Ottensheim | eig. Re-cherche/ internet | http://igwelt.ottensheim.at/ |
|  | IGBO - nigerianischer Verein (Gruppe Linz) | Zentrale Wien: Columbusgasse 78 A-1100 Wien | eig. Re-cherche/ internet | Gruppe Linz noch nicht personalisiert/ lokalisiert |
|  | Ikarus - Eine Sendung für das Zusammenleben | c/o Petar Radisavljevic Magerweg 26 4030 Linz | eig. Rech/ internet/ FRO | http://www.fro.at/ anderssprachig/ikarus/ ikarus-deutsch.html |
|  | In italiano Kultur und Kommunikation | c/o Regina Hammer Waltherstraße 3 4020 Linz | eig. Re-cherche/ internet | http://www.initaliano.at |
|  | Initiative Muslimischer ÖsterreicherInnen – IMÖ (Gruppe Linz) | c/o Tarafa Baghajati mail: baghajati@aon.at | eig. Re-cherche/ internet | http://socialforum.at/sf/ texte/imoe040525 Linzer Aktivitäten ?? |
|  | Internationale Kulturvereinigung Linz | Klosterstraße 3 4020 Linz | OTB/ VE 92 | MigrantInnenkontext ?? |
|  | Internationales Kulturzentrum | Scharitzerstraße 18 4020 Linz | VE 92 | fraglich, ob noch aktiv |
|  | Islam im Gespräch Aktuelles aus der Welt des Islam | c/o Muhammad Michael Hanel mail: hanel@servus.at | eig. Re-cherche/ internet | http://www.fro.at/ sendungen/islam/ |
|  | Islamische Arbeiterunion (Verein Linz) | Dinghoferstr 28 4020 Linz | OTB/ AIB | - |
|  | Islamische Religionsgemeinde für Oberösterreich | Glimpflingerstraße 1, 4020 Linz | eig. Re-cherche | zB. Teilnahme am Projekt „Koran trifft Bibel“ |
|  | Islamska Omladina, Linz | Kellerg 12 4020 Linz | OTB | http://members.aon.at/ el-iman/ |
|  | Italien Konsulat | 4020 Linz, Hessenpl 19 | OTB | - |
|  | JADRAN_cro Information über aktuelle Ereignisse (Kultur, Politik, Sport) in Kroatien | c/o Freier Rundfunk OÖ. GmbH Kirchengasse 4 A-4040 Linz | eig. Re-cherche/ internet/ FRO | verantw.: Vedran Nakic |
|  | Kanafani – Kulturverein (Gruppe Linz ?) | Sensengasse 5/3 1090 Wien | eig. Rech internet/FRO | http://www.kanafani.at/ Sendungen auf Radio Fro |
|  | Ketani – Verein für Sinti und Roma | c/o Nicole Sevik Hebenstreitstr. 4, 4020 Linz | AIB/ KUPF/ Internet | http://www.sinti-roma.at |
|  | Kollegium Mak Dizdar | c/o Suad Haznadarevic Bauerstraße 5 4030 Linz | STK/FSL/ eig. Re-cherche | http://www.fro.at/ anderssprachig/ mak_dizdar/deutsch.html |
|  | Kroaten-Seelsorgezentrum | Pillweinstraße 11 4020 Linz | OTB | Aktivitäten ?? |
|  | Kroatischer Kulturverein Linz (Hrvatski Dom) | Friedhofstraße 25 4020 Linz | AIB/ OTB | - |
|  | Kultifon – „Multitraditionelles Musikzentrum“ (Weissengruber/ Wagner) | c/o Weißengruber, Wolfgang/ Wagner, Günter | eig. Re-cherche/ internet | http://www.linz.at/Kultur/ kultur_27107.asp |
|  | Kultur- und Sportverein der Türkei | Hofgasse 18 4020 Linz | VE 92 | fraglich, ob noch aktiv |
|  | Kultur-Gemeinschaften-Service GmbH | Scharitzerstraße 1a 4020 Linz | eig. Re-cherche/ internet | http://www.branchenbuch-oesterreich.at/firma-home/kultur-gemeinschaften-service-gmbh-4355230.html |
|  | Kulturverein & Verein für Hilfeleistung türkischer Arbeiter | Humboldtstraße 46 4020 Linz | VE 92 | fraglich, ob noch aktiv |
|  | Kulturverein „Treffpunkt Fremde in der Fremde“ | Humboldtstraße 33a 4020 Linz | VE 92 | fraglich, ob noch aktiv |
|  | Kulturverein der ungarischen Sprachgruppe in OÖ. | Petrinumstr. 12/7, 4040 Linz | AIB/ VE 92 | vormals Senefelderstraße 6, 4020 Linz |
|  | Kulturverein junge türkische Generation | Dinghoferstraße 53 4020 Linz | VE 92 | fraglich, ob noch aktiv |
|  | Kulturzentrum Oriental | k.A. | STK/FSL | http://www.linz.at/Kultur/ kultur_36799.asp |
|  | KUM PAN Linz | c/o Herbert Obermayr Freygasse 10 4810 Gmunden | VE 92/ internet/ KUPF | vormals: Panholzerweg 22, 4030 Linz |
|  | Kunst Raum Goethestraße | Goethestraße 22 4020 Linz | eig. Re-cherche/ internet | http://www.kunstraum.at viele MigrantInnen-bezogene Kunstaktivitäten |
|  | Kurdische Stimme [Die]; kulturelle Anliegen & Musik | c/o Ghader Hosseini Linzer Straße 84 4840 Vöcklabruck | eig. Re-cherche/ internet/ FRO | http://www.fro.at/ anderssprachig/kurdisch/kurdische-Stimme-tuerkisch.html |
|  | Kurdischer Kultur- und Sportverein | Steingasse 5 4020 Linz | STK/FSL VE 92 | vormals: Demokrat. Arbeiter- & Kulturverein Türkei-Kurdistan ? |
|  | Land der Menschen – Aufeinander Zugehen OÖ. konkrete Schritte zu einem besseren Zusammenleben zwischen InländerInnen und AusländerInnen | c/o Irmgard Rahstorfer/ Mag. Michael Schleich Landwiedstraße 65 4020 Linz | eig. Re-cherche/ internet | http://www.dioezese-linz.at/pastoralamt/ka/tt/ |
|  | MAÏZ – Autonomes Integrationszentrum für Migrantinnen | Hofgasse 11/ 4020 Linz | eig. Rech/ AIB3/ KUPF/ FRO | http://www.maiz.at http://www.fro.at/anders-sprachig/maiz/index.html |
|  | MEDEA – Verein für Medienpädagogik, Radioworkshops, Internetworkshops, Medienpolitik, Mädchentag. | c/o Carola Unterberger-Probst Hahnengasse 7 4020 Linz | eig. Rech/ AIB3/ KUPF/ | http://www.servus.at/ medea/ |
|  | Mezopotamya – Anatolischer Kulturverein | Dinghoferstraße 54/4, 4020 Linz | eig. Rech. AIB/ FRO | Radio Mezopotamya (FRO) verantw.: Sinasi Saglik http://archiv.kupf.at/it/it2003_projekte.htm#5 |
|  | migrare - Zentrum für MigrantInnen OÖ. | Humboldtstraße 49/1 4020 Linz | eig. Re-cherche/ AIB4 | http://www.migration.at |
|  | Muslimische Jugend Österreich (Ortsgruppe Linz) | Bundesbüro: Märzstraße 100/1 1150 Wien | eig. Re-cherche/ internet | http://www.mjoe.at/ ueber_uns_history.htm |
|  | Niederlande Konsulat | 4020 Linz, Kapuzinerstr 84e | OTB |  |
|  | Orientalisches Tanz- und Kulturzentrum Aladin | Mozartstraße 43 4020 Linz | eig. Re-cherche/ internet | http://www.bauchtanz-aladin.at |
|  | Osmanischer Verein in Linz | Humboldtstraße 26 4020 Linz | VE 92 | fraglich, ob noch aktiv |
|  | Österr. Gewerkschaftsbund - Landesexekutive OÖ Ausländerreferat | Volksgartenstr. 40 4020 Linz | eig. Re-cherche/ AIB |  |
|  | Österr. Hochschülerschaft AusländerInnenreferat | Altenbergerstraße 69 4040 Linz | eig. Re-cherche/ AIB4 | http://www.oeh.uni-linz.ac.at//HOME/ REFERATE/AusländerInnen |
|  | Österr. Lateinamerika-Institut, Außenstelle Oberösterreich | p.a. Ramón Costa Luza, Universität Linz, 4040 Linz | eig. Re-cherche | Veranstaltungstätigkeit ! |
|  | Österreichisch-Griechische Kulturgemeinschaft in Linz | c/o Wula Lakitsch, Hartackerstraße 42 4060 Leonding | VE 92/ eig. Re-cherche | http://www.hellaslinz.com |
|  | Österreichisch-Iranischer Kulturverein | k.A. | STK/FSL | fraglich, ob noch aktiv |
|  | Österreichisch-Mongolische Gesellschaft | Landstraße 31/1 4020 Linz | OTB | - |
|  | ÖZSEV freies kulturhaus | k.A. (siehe Mai-Demos KPÖ) | eig. Rech Internet | keine sonst. Aktivitäten |
|  | PANGEA - Interkulturelle Medienwerkstätte | Marienstraße 10 4020 Linz | eig. Re-cherche/ Internet | http://www.pangea.at |
|  | Phönix – Institut für Kultur, Bildung und Sport (Zw.st. Linz) | Humboldtstraße 49 4020 Linz | eig. Re-cherche/ internet | http://www.phoenixinstitut.at |
|  | Polnischer Club | Hafnerstraße 28 4020 Linz | VE 92 | fraglich, ob noch aktiv |
|  | Radio Bosnia Information über aktuelle Ereignisse (Kultur, Politik, Sport) in Bosnien | c/o Freier Rundfunk OÖ. GmbH Kirchengasse 4 A-4040 Linz | eig. Re-cherche/ internet/ FRO | verantw.: Nadir Dervisic http://www.fro.at/ anderssprachig/bosnia/ bosnisch.html |
|  | Radio Polonia Information über aktuelle Ereignisse (Kultur, Politik, Sport) in Polen | c/o Freier Rundfunk OÖ. GmbH Kirchengasse 4 A-4040 Linz | eig. Re-cherche/ internet/ FRO | verantw.: Krzysztof Sieranski |
|  | Radio Romania Information über aktuelle Ereignisse (Kultur, Politik, Sport) in Rumänien | c/o Freier Rundfunk OÖ. GmbH Kirchengasse 4 A-4040 Linz | eig. Re-cherche/ internet/ FRO | verantw.: Lorena Gaspar, Bogdana Bologescu |
|  | Sardest, Haythem R., DI (Exil-Iraker) | Erlenstr 17 4481 Asten | eig. Re-cherche/ internet | http://www.werkstatt.or.at/StopptDenKrieg/ TagXPresse.htm |
|  | Schweden Konsulat | 4020 Linz, Altstadt 17 | OTB | - |
|  | Serbischer Verein „Vidovdan“ | Kiefernweg 6 4030 Linz | AIB3/ OTB | - |
|  | Serbisches Kulturzentrum Heiliger Sava | Südtirolerstraße 20 4020 Linz | VE 92 | fraglich, ob noch aktiv |
|  | Shqiperia Elire (Radiosendung Radio FRO) | c/o Freier Rundfunk OÖ. GmbH Kirchengasse 4 A-4040 Linz | eig. Rech internet/ FRO | albanische Sendung in geraden Kalenderwochen; verantw.: Florim Kuci |
|  | Società Dante Alighieri, Österr.-Italien. Gesellschaft; Österr.-Italien. Kulturverein | Bethlehemstraße 1d 4020 Linz | OTB/ eig. Rech internet/ | Comitato di Linz/Austria |
|  | SOS - Menschenrechte | Tummelplatz 5/1 4010 Linz | eig. Rech/ AIB4 | http://www.sos.at |
|  | Spanien Honorarkonsulat | c/o Zürich Ver-sicherung AG, 4020 Linz, Wiener Str 48 | OTB | - |
|  | Südafrika Konsulat | 4020 Linz, Domg 12 | OTB | - |
|  | TAYAD - Solidaritätsgruppe mit politisch Verfolgten i. d. Türkei | c/o Özcan Celik, Waldeggstr 61 4020 Linz | eig. Re-cherche | Kulturbezug ?? |
|  | Tschechische Republik Honorarkonsulat | 4020 Linz, Europaplatz 1a | OTB | - |
|  | Türkei Honorarkonsulat | Villa Hummelhof, 4020 Linz, Maderspergerstr 22a | OTB | - |
|  | Türkischer Club "Nettingsdorf" | Goethestraße 31 4020 Linz | VE 92 | fraglich, ob noch aktiv |
|  | Türkisch-islamischer Verein für kulturelle und soziale Zusammenarbeit in Linz | Humboldtstr 46 4020 Linz | OTB | - |
|  | Türkisch-Islamischer Verein ATIB-Linz | Humboldtstr 46 4020 Linz | OTB/ FRO | s. Radio ATIB (FRO) verantw.: Hüseyin Gengiz |
|  | UMUT - Kulturzentrum Linz | c/o Yavuz Tohumcu Melicharstr. 8 4020 Linz | STK/FSL KUPF/ FRO | s. Radio UMUT (FRO) verantw.: Yavuz Tohumcu |
|  | Unabhängiger Polenverein in OÖ. | Salzburger Straße 293, 4030 Linz | AIB/ Internet | http://www.polonus.co.at |
|  | Ungarischer Medienverein/ HungaroMEDIA | Kirchengasse 4, 4040 Linz | AIB/ FRO/ eig. Rech. | Radio HungaroStudio (FRO) verantw.: Magdalena Balogh (http://www.fro.at/show_archiv.php?show_n_id=212 |
|  | Ungarn Honorarkonsulat | 4020 Linz, Hauptplatz 32 | OTB | - |
|  | Union Islamischer Kulturzentren in Österreich | Fabrikstr. 6 4050 Traun | OTB/ internet | auch lokale Aktivitäten |
|  | Unterstützungsverein für kurdische Invaliden | c/o. Ghaderi Abubakr 4030 Linz, Hauschildweg 10 | eig. Re-cherche/ OTB | kulturelle Aktivitäten ?? |
|  | Verein Festival for Children‘s Rights | Hauptstrasse 51- 53 4040 Linz/ Urfahr | eig. Re-cherche/ internet | http://www.kidsfestival.net auch: Kinderrechte im Migrationskontext |
|  | Verein d. Arbeiter-Universität Novi Sad in Österreich (zur kulturellen und geistigen Betreuung jugoslaw. Arbeitnehmer) | c/o Kandlheim, Edelbacherstraße 1 4020 Linz | VE 92 | fraglich, ob noch aktiv |
|  | Verein der bosnischen Jugend | k.A. | STK/FSL | fraglich, ob noch aktiv |
|  | Verein der Bürger von Bosnien und Herzegowina „BiH“ Linz | Helmholtzstr. 48 4020 Linz | AIB3/ OTB | http://www.bihlinz.at |
|  | Verein der Polen in OÖ. | Friedhofstraße 25, 4020 Linz | AIB3 | - |
|  | Verein DIDF = Föderation der demokratischen Arbeitervereine aus der Türkei; Österr.-türkisches Kultur- & Freizeitforum (Gruppe Linz) | c/o STUWE Steingasse 5 4020 Linz | STK/FSL internet | http://www.didf.de/ junge-stimme |
|  | Verein Jugend und Freizeit | Lederergasse 7 4020 Linz | eig. Re-cherche/ internet | http://www.vjf.at/ |
|  | Verein LENA - Caritas der Diözese Linz | Steingasse 25, 4020 Linz | eig. Re-cherche/ AIB4 | http://www.caritas-linz.at/ |
|  | Verein zur Förderung orientalischer Kultur | k.A. | STK/FSL | fraglich, ob noch aktiv |
|  | Voice Of Africa - Die Stimme der Black Community in Oberösterreich | c/o Okafor Ikechukwu | eig. Re-cherche/ internet | Sendung auf Radio Fro |
|  | Volkshilfe OÖ - Flüchtlingsbetreuung | Schillerstraße 34 4020 Linz | eig. Re-cherche/ AIB4 | http://www.volkshilfe-ooe.at |
|  | WEKEF - Welthaus Linz | Kapuzinerstr. 84 4021 Linz | eig. Re-cherche/ internet |  |
|  | Werkstatt Frieden und Solidarität | c/o Gerald Oberansmayr Waltherstraße.15b 4020 Linz | eig. Re-cherche/ internet | http://www.friwe.at/ (vormals Friedenswerkstatt Linz) |
|  | XMA - türkisches Musik & Kulturprogramm Radyo Türkyem | c/o Mustafa Aktas Grabnergasse 11-13 1060 Wien | eig. Rech internet/ FRO | http://www.fro.at/ anderssprachig/xma/ tuerkisch.html |
|  | Zentrum für türkische Gastarbeiter | Starhembergstr. 62 4020 Linz | VE 92 | fraglich, ob noch aktiv |

Dies kalkuliert einen Arbeitsaufwand der Projektleitung, der ProjektmitarbeiterInnen und des Projektbüros von 8 h = 1 Arbeitstag pro Woche im Schnitt für die Projektlaufzeit.

Dies entspricht dem durchschnittlichen Brutto-Stundensatz für wissenschaftliche Arbeit gemäß VBG, BDG und Angestelltengesetz.